Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 29.2026

Wójta Gminy Rusinów z dnia 2 kwietnia 2026 r.

Gminny Program Rewitalizacji

dla Gminy Rusinów

na lata 2025-2035

PROJEKT

Opracowany przez Zespół

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3

2.	Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji	4

2.1.	Metodyka wyznaczenia obszaru rewitalizacji	4

2.2.	Charakterystyka obszaru rewitalizacji	8

2.2.1.	Sfera społeczna	8

2.2.2.	Sfera gospodarcza	13

2.2.3.	Sfera środowiskowa	14

2.2.4.	Sfera przestrzenno-funkcjonalna	15

2.2.5.	Sfera techniczna	17

2.3.	Lokalne potencjały rozwojowe	19

2.4.	Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych	20

3.	Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji	22

4.	Cele rewitalizacji i kierunki działań	23

5.	Przedsięwzięcia rewitalizacyjne	25

5.1.	Planowane, podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	26

5.2.	Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	40

6.	Spójność postanowień Programu z dokumentami strategicznymi województwa, powiatu i gminy	42

7.	Szacunkowe ramy finansowe	46

8.	Mechanizmy integracji działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych	52

9.	Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji	57

10.	Zarządzanie realizacją Programu	60

11.	System monitorowania i oceny	64

12.	Określenie niezbędnych zmian w uchwałach dotyczących zasobu mieszkaniowego	65

13.	Określenie niezbędnych zmian w uchwale dotyczącej Komitetu Rewitalizacji	66

14.	Specjalna strefa rewitalizacji	66

15.	Sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	67

16.	Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji	67

Spis tabel i rycin	68

# Wprowadzenie

Zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji zostały określone w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278). Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Celem prowadzenia procesu rewitalizacji zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów wskazanych jako problemowe jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, 
a także stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. W swych założeniach działania naprawcze będą prowadziły do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym również zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto umożliwią one trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Przyczynią się również do podnoszenia atrakcyjności stref rozwojowych w miastach i pozwolą na odnowienie lub wzmocnienie atutów rozwojowych obszarów wiejskich. Rezultatem prowadzonych działań powinna także być zmiana wizerunku obszaru poddanego rewitalizacji, a co za tym idzie zwiększenie zainteresowania inwestorów tym obszarem.

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Przy opracowaniu „Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Rusinów na lata 2025-2035” przyjęto podejście zintegrowane, co przejawia w określeniu celów w oparciu o analizę wyzwań i lokalnych potencjałów rozwojowych. W działaniach uwzględniono aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny oraz środowiskowy zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.

„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rusinów na lata 2025-2035” (dalej także: Program) został opracowany na podstawie uchwały Nr XX/120/26 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 stycznia 2026 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rusinów na lata 2025-2035. Przyjęto podejście zintegrowane, uwzględniające lokalne wyzwania i potencjały rozwojowe, z naciskiem na aspekty społeczne i przeciwdziałanie marginalizacji poszczególnych grup mieszkańców.

„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rusinów na lata 2025-2035” został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Przy opracowaniu Programu spełnione zostały wymogi partycypacji społecznej, wynikające z rozdziału 2 ustawy. Postanowienia Programu spełniają nadto kryteria, wskazane w rozporządzeniu ramowym, ustawie wdrożeniowej oraz zasadach realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce, tj.

- synteza diagnozy obszaru realizacji IIT wraz z analizą problemów, potrzeb 
i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych została wykonana w rozdziale 2 Programu „Diagnoza obszaru rewitalizacji”, w którym analizie poddano obszar rewitalizacji w sferze społecznej (rozdział 2.1), gospodarczej (rozdział 2.2), środowiskowej (rozdział 2.3), przestrzenno-funkcjonalnej (rozdział 2.4) i technicznej (rozdział 2.5), wskazując 
w każdej ze sfer potrzeby oraz potencjały rozwojowe z zachowaniem zasady kompleksowości i podejścia zintegrowanego oraz koncentracji,

- cele, jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją właściwego programu zostały uwzględnione w rozdziale 4 „Cele rewitalizacji i kierunki działań” oraz rozdziale 5 „Przedsięwzięcia rewitalizacyjne”, gdzie zdefiniowano przedsięwzięcia powiązane z celami i kierunkami działań z zachowaniem zasady kompleksowości i podejścia zintegrowanego, koncentracji oraz komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- lista projektów realizujących cele wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami została wykazana w rozdziale 5 „Przedsięwzięcia rewitalizacyjne”, w którym wskazano planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne (rozdział 5.1.) oraz zawarto charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (rozdział 5.2.), z zachowaniem zasady kompleksowości i podejścia zintegrowanego, koncentracji oraz komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii IIT został przedstawiony w rozdziale 2. Diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Rusinów, w rozdziałach: 2.1. Sfera społeczna, 2.2. Sfera gospodarcza, 2.3. Sfera środowiskowa, 2.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna, 2.5. Sfera techniczna z zachowaniem zasady podejścia zintegrowanego, w rozdziale 5. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne i w rozdziale 9. Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji.

# Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji

## Metodyka wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi proces diagnostyczny. Zgodnie z postanowieniami art. 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można uznać taki, w którym nastąpiła koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Za obszar zdegradowany natomiast można uznać część gminy znajdującą się w stanie kryzysowym, na której występuje co najmniej jedno z negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Obszar rewitalizacji to z kolei całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym występuje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk i który – z uwagi na swoje istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego – został wskazany przez gminę jako teren wymagający działań rewitalizacyjnych (art. 10 ustawy). Obszar ten nie może przekraczać 20% powierzchni gminy ani obejmować więcej niż 30% jej mieszkańców. Może być także podzielony na podobszary, w tym również takie, które nie mają wspólnych granic.

Analizy w ramach diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rusinów zostały wykonane z wykorzystaniem obiektywnych i weryfikowalnych mierników i metod badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Pierwszym etapem było wytypowanie zmiennych, które zostały wykorzystane do diagnozy stanu. Przy formułowaniu diagnozy, wykorzystano wskaźniki do wyznaczania obszarów kryzysowych w poszczególnych sferach, tj.: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Tab. 1 Zestawienie wykorzystanych wskaźników

| Sfera | Obszar | Wskaźniki |
| --- | --- | --- |
| Społeczna | Demografia | udział osób w wieku przedprodukcyjnym w liczbie mieszkańców, współczynnik obciążenia demograficznego, udział dzieci w wieku do 6 lat w liczbie mieszkańców |
|  | Bezrobocie | udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym, udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych, udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym w ogólnej liczbie bezrobotnych, udział osób bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych, udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w ogólnej liczbie korzystających |
|  | Ubóstwo | udział osób korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców, udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w ogólnej liczbie korzystających, udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w ogólnej liczbie korzystających, udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w ogólnej liczbie korzystających, odsetek dzieci pobierających stypendium szkolne w przeliczeniu na liczbę dzieci w wieku szkolnym |
|  | Przestępczość | liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców, liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców, liczba osób z Niebieską Kartą w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
|  | Aktywność społeczna | liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, liczba zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 r. |
| Gospodarcza | Przedsiębiorczość | liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców, liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym |
| Środowiskowa | Odpady | ilość wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jednostki urbanistycznej, ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków |
|  | Tereny zielone | udział powierzchni zieleni w powierzchni jednostek urbanistycznych |
| Przestrzenno-funkcjonalna | Gminne obszary przestrzeni publicznej | liczba placów zabaw, obiektów sportowych, kulturalno-oświatowych i terenów rekreacyjnych |
|  | Gminna ewidencja zabytków | liczba obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków |
| Techniczna | Gminna infrastruktura techniczna | liczba przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych |
|  | Stan techniczny budynków | odsetek węgla jako rodzaju paliwa w ogólnej liczbie wykorzystywanych rodzajów paliwa |

Dla prowadzenia analiz przyjęto następujące jednostki urbanistyczne, obejmujące sołectwa gminy: Bąków, Bąków-Kolonia, Brogowa, Gałki, Grabowa, Karczówka, Klonowa, Krzesławice, Nieznamierowice, Przystałowice Małe, Rusinów, Władysławów, Wola Gałecka, Zychorzyn. Wyznaczone jednostki urbanistyczne to obszary, które stanowią całości pod względem funkcjonalnym oraz charakteryzują się spójnością społeczną i przestrzenną.

Kolejnym etapem prac nad zmiennymi w celu wykonania diagnozy stanu była normalizacja danych, która pozwoliła na przekształcenie wartości zmiennych wyrażonych 
w różnych jednostkach do postaci porównywalnej. Normalizacji cech dokonano przez ich standaryzację dla stymulant i dla destymulant.

Do wyznaczenia obszaru w sytuacji kryzysowej i obszaru zdegradowanego wykorzystaną metodę wskaźnika syntetycznego Perkala, umożliwiającego uporządkowanie obiektów wielowymiarowych według syntetycznego kryterium, które jest funkcją zmiennych wejściowych. Wykorzystanie tej metody pozwoliło na uszeregowanie poszczególnych jednostek urbanistycznych ze względu na określony zestaw cech w wybranych sferach. Wyższa wartość wskaźnika syntetycznego oznacza korzystniejszą sytuację jednostki urbanistycznej pod względem poziomu potencjału.

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy stanu oraz badań ilościowych i jakościowych sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w gminie pozwoliła na wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje trzy podobszary: Gałki, Rusinów i Wola Gałecka, które spełniają kryteria koncentracji oraz istotności z punktu widzenia rozwoju lokalnego z uwzględnieniem postanowień „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Rusinów na lata 2023-2030”. W podobszarach tych zdiagnozowane zostały problemy w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej, 
a zidentyfikowane potencjały lokalne umożliwią interwencję w ramach procesu rewitalizacji. We wskazanych miejscowościach wydzielono obszary z zabudową w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników, które lepiej odzwierciedlają specyfikę zurbanizowanych terenów gminy. Wydzielenie oparto na zdefiniowanych kryteriach przestrzennych, obejmujących granice obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych, zgłoszonych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych przez Starostę Przysuskiego na mocy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214).

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rusinów zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Celem konsultacji było zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykorzystano następujące formy prowadzenia konsultacji: zbieranie uwag w postaci papierowej, zbieranie uwag w formie elektronicznej, spotkanie konsultacyjne oraz ankiety on-line. Wyniki konsultacji społecznych zostały opisane w rozdziale 9 pt. Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji został ustanowiony na mocy uchwały nr XIX/114/25 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rusinów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 r. poz.148).

Ryc. 1 Obszar rewitalizacji w obrębach ewidencyjnych gminy

Zgodnie z wymogami ustawy obszar rewitalizacji stanowi nie więcej niż 20% powierzchni gminy oraz jest zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, tj. odpowiednio jest to 4% powierzchni gminy zamieszkane przez 23% ludności. Wydzielenie podobszarów ma na celu dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi do grupy 
i obszaru, który tego najbardziej wymaga, a jednocześnie posiada potencjały, które mogą służyć ich realizacji.

## Charakterystyka obszaru rewitalizacji

Najstarsze ślady osadnictwa na obszarze gminy Rusinów pochodzą z epoki kamienia i neolitu. Występują na wysoczyznach poza terenami siedliskowymi w rejonach m.in. miejscowości Rusinów i Wola Gałecka. Rusinów, z uwagi na swoje położenie w centrum kraju, na drodze ważnych szlaków handlowych, był w XIV w. znacząca jednostką osiedleńczą. Najstarsza wzmianka o Rusinowie datowana jest na 1354 r. i dotyczy podziału dóbr (Ziemi Sandomierskiej i Ziemi Kujawskiej). Rusinów stał się posiadłością Duninów, herbu Łąbądź. Rusinów należał wówczas do parafii Smogonów aż do 1826 r. Przez kolejne sto lat Rusinów należał do parafii Nieznamierowice. W 1926 r., w wyniku podziału parafii, w Rusinowie wzniesiono drewniany kościół p.w. św. Piotra i Pawła. W połowie lat 80-tych XX w. rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Największy rozwój Rusinowa przypada na lata 1746-1825. Wówczas Urszula z Mirstinów Dembińska ufundowała dwór szlachecki, który zastąpił dotychczasowy drewniany z XV w. Autorem przebudowy był Fryderyk J. Nax. Od 1874 r. Rusinów jest siedzibą gminy.

Gałki (poprzednia nazwa miejscowości to Andrzejów) składały się z dwóch wsi: Gałki Szlacheckie i Gałki Poduchowne. Przez miejscowość najprawdopodobniej prowadziło południowe odgałęzienie szlaku handlowego Lwów-Toruń. W związku ze zmianą relacji szlaków handlowych w XVI w. Gałki utraciły swoje dotychczasowe znaczenie na rzecz Nieznamierowic. Położona niedaleko Wola Gałecka to niewielka miejscowość o charakterze ulicówki. W obszarze rewitalizacji, przez sołectwa Gałki i Wola Gałecka przepływa dopływ spod Rusinowa, który jest dopływem rzeki Drzewiczki. Na terenie części sołectwa Wola Gałecka wyznaczone zostały: obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%). W związku z powyższym, realizację każdego z potencjalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ww. obszarach należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dla potencjalnych projektów zlokalizowanych na obszarach zalewowych będą obowiązywały odrębne przepisy, tj. m.in. zakazy określone w art. 77 ust. 1 pkt. 3 Prawa wodnego, zgodnie z którym na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią występuje bezwzględny zakaz lokalizowania nowych cmentarzy, gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wodę, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania. Należy brać pod uwagę, że w sytuacji, gdy przedsięwzięcie rewitalizacyjne realizowane będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wymagane będzie zastosowanie odpowiednich technologii, materiałów, zabezpieczeń sieci i urządzeń minimalizujących ryzyko strat, do których mogłoby dojść w wyniku powodzi.

## Sfera społeczna

Wyznaczony obszar rewitalizacji w Gminie Rusinów cechuje się wyraźną kumulacją problemów społecznych, co potwierdzają dane wskaźnikowe oraz analizy jakościowe przeprowadzone w trzech podobszarach: Gałki, Wola Gałecka i Rusinów. Kluczowymi wyzwaniami społecznymi są: starzenie się populacji (głównie niski udział dzieci w wieku do 6 lat w liczbie mieszkańców), wysoki udział osób bezrobotnych, w tym długotrwale, znaczna liczba mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, ubóstwo oraz niski poziom bezpieczeństwa. Bezrobocie, zwłaszcza wśród osób z niskim poziomem wykształcenia, skutkuje zjawiskami wykluczenia społecznego, ubóstwa i marginalizacji. Znaczący odsetek osób z obszaru korzysta z pomocy społecznej z powodu bezrobocia i ubóstwa, co wskazuje na pogarszające się warunki materialne rodzin. Dodatkowo, poziom przestępczości w obszarze przewyższa średnią dla gminy. Powyższe problemy wskazują na konieczność kompleksowych działań rewitalizacyjnych, ukierunkowanych na aktywizację zawodową, poprawę bezpieczeństwa i przeciwdziałanie przemocy, wsparcie rodzin i osób ze specjalnymi potrzebami oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości i współpracy społecznej.

O sytuacji kryzysowej w obszarze rewitalizacji świadczą wartości wskaźników delimitacyjnych, wykorzystanych do analizy sfery społecznej. 13 spośród 19 wskaźników dla obszaru rewitalizacji osiągnęło wartości gorsze aniżeli średnia dla gminy.

Tab. 2 Porównanie wskaźników w sferze społecznej w obszarze rewitalizacji i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Rusinów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | udział osób w wieku przedprodukcyjnym w liczbie mieszkańców [%] | 15,11 | 15,39 |
| 2 | współczynnik obciążenia demograficznego | 31,39 | 26,96 |
| 3 | udział dzieci w wieku do 6 lat w liczbie mieszkańców [%] | 5,52 | 5,96 |
| 4 | udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym [%] | 11,52 | 9,68 |
| 5 | udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 74,09 | 73,06 |
| 6 | udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 19,13 | 21,41 |
| 7 | udział osób bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 27,55 | 19,12 |
| 8 | udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w ogólnej liczbie korzystających | 46,30 | 40,63 |
| 9 | udział osób korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców [%] | 3,18 | 1,73 |
| 10 | udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w ogólnej liczbie korzystających | 49,07 | 45,28 |
| 11 | liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 7,24 | 4,35 |
| 12 | liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 1,63 | 1,14 |
| 13 | liczba osób z niebieską kartą w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 0,40 | 0,42 |
| 14 | udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w ogólnej liczbie korzystających | 15,74 | 33,37 |
| 15 | udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w ogólnej liczbie korzystających | 19,44 | 32,26 |
| 16 | odsetek dzieci pobierających stypendium szkolne w przeliczeniu na liczbę dzieci w wieku szkolnym [%] | 9,29 | 5,27 |
| 17 | liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na mieszkańców [%] | 0,53 | 0,40 |
| 18 | liczba zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich w przeliczeniu na mieszkańców [%] | 0,15 | 0,50 |
| 19 | frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 r. [%] | 78,68 | 77,50 |

Wskaźnik obciążenia demograficznego dla obszaru rewitalizacji wynosi 31,39%, podczas gdy średnia dla gminy to 26,96%, co oznacza, że w obszarze rewitalizacji występuje niekorzystny stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w liczbie mieszkańców w gminie to 15,39, natomiast w obszarze rewitalizacji – 15,11. Jednocześnie, wskaźniki dotyczące liczby najmłodszych mieszkańców w obszarze rewitalizacji są niższe niż wynosi średnia dla gminy. Dzieci do lat 6 stanowią 5,96% mieszkańców Gminy Rusinów. W obszarze rewitalizacji udział dzieci do lat 6 w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi 5,52%. W latach 1995-2023 liczba osób zamieszkałych w gminie zmniejszała, a powiat przysuski zgodnie z Raportem pn. „Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2023 r.” zakwalifikowano do powiatów wyludniających się. Dla powiatu przysuskiego zaraportowano jeden z największych w województwie ubytek ludności w latach 2010-2023 - o 11,85%. Podczas konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rusinów starzenie się społeczeństwa wskazywane było przez respondentów jako jeden z największych problemów w gminie.

Trwający proces starzenia się ludności wskazuje na konieczność podjęcia działań skierowanych do grupy osób w wieku poprodukcyjnym i aktywnego ich włączenia w życie społeczno-gospodarcze gminy. W kontekście rosnącej liczby osób starszych wyzwanie dla samorządu lokalnego stanowi zjawisko poczucia samotności osób starszych, co przekłada się na potrzeby aktywizacyjne wśród tej grupy wiekowej, a także dostosowanie przestrzeni, obiektów publicznych i miejsc wypoczynku dla osób starszych. Utrzymujący się negatywny trend zmniejszania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym w przyszłości może stanowić przyczynę braku zastępowalności pokoleń także na rynku pracy, prowadzącą do spadku liczby osób gotowych do podjęcia pracy przy jednoczesnym opuszczaniu rynku pracy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Jednocześnie należy wskazać na potencjalną przyczynę zmniejszania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym w strukturze wiekowej mieszkańców, jaką jest odpływ młodych ludzi do większych ośrodków miejskich, które zapewniają im możliwości zarobkowe. Zapewnienie odpowiednich miejsc pracy, infrastruktury do spędzania czasu wolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi, a także społeczne dowartościowanie rodzin, może skutkować napływem do gminy osób młodych, a tym samym w perspektywie czasu zwiększanie udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wymaga to jednak podejmowania działań nie tylko przez samorząd lokalny, ale także jest skutkiem decyzji na wyższych szczeblach administracji, jak również przedsiębiorców, którzy decyzje o lokalizacji podmiotów gospodarczych podejmują w oparciu o rachunek ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć.

Problemem w obszarze rewitalizacji jest także zjawisko bezrobocia. 33,1% osób bezrobotnych i 33,65% osób długotrwale bezrobotnych mieszka w obszarze rewitalizacji. Długotrwale bezrobotni stanowią 72,91% wszystkich bezrobotnych w obszarze rewitalizacji. 54% bezrobotnych wśród osób poniżej 25. roku życia to mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 18,75% zarejestrowanych bezrobotnych w obszarze rewitalizacji to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Największą grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i zasadniczym branżowym. Bezrobocie jest uznawane przez mieszkańców jako jeden z istotnych problemów społecznych w gminie. Bezrobocie, szczególnie długotrwałe, jest przyczyną kolejnych, negatywnych zjawisk społecznych, tj. ubóstwo, utrata statusu społecznego, pogarszające się relacje z rodziną i bliskimi, rozpad rodzin czy patologie społeczne.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej często korzystają z różnych zasiłków, a także jednocześnie z kilku form wsparcia. 48,75% spośród wszystkich korzystających z pomocy społecznej w gminie mieszka w obszarze rewitalizacji. Najwięcej świadczeń pomocowych jest pobieranych z powodu bezrobocia (19) i ubóstwa (18). Beneficjenci pomocy społecznej to 4,1% mieszkańców obszaru rewitalizacji. Świadczy to o kumulacji problemów związanych z szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym. Ubóstwo i patologie społeczne były wskazywane przez interesariuszy jako istotne problemy w gminie Rusinów.

Trudności w sferze społecznej, takie jak bezrobocie i ubóstwo, często wpływają na życie rodzin i mają negatywny wpływ na rozwój dzieci. Gospodarcze wyzwania mogą prowadzić do zmniejszenia szans na zdobycie edukacji wyższego poziomu, co może pogłębiać nierówności społeczne.

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka, która odgrywa ogromną rolę w wartościowaniu otoczenia oraz w podejmowaniu działań jest poczucie bezpieczeństwa. Jest to istotny czynnik, bez którego funkcjonowanie jest znacząco utrudnione. Wartości wszystkich wskaźników odnoszących się do bezpieczeństwa, przewyższają w obszarze rewitalizacji średnią gminną. 43,75% interwencji publicznych, a także 54% przestępstw i wykroczeń na terenie Gminy Rusinów w 2024 r. miało miejsce w obszarze rewitalizacji. Ponadto w obszarze rewitalizacji mieszka połowa osób objętych procedurą Niebieskiej Karty.

Jednym z istotnych aspektów procesu rewitalizacji jest aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru. Część społeczności obszaru aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy. Świadczyć o tym może liczba działających organizacji pozarządowych, osiągając w obszarze rewitalizacji wskaźniki wyższe od średniej dla gminy oraz wskaźnik frekwencji wyborczej. Analizując zagadnienia aktywności społecznej należy wziąć pod uwagę fakt, że w małych gminach formalne organizacje mogą nie oddawać pełnej skali aktywności społecznej, wymagane jest zastosowanie mierzalnych wskaźników. Przykładem może być liczba kół gospodyń wiejskich czy organizacji pozarządowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Tego typu wskaźniki pozwalają jednak na obiektywną ocenę poziomu zaangażowania społecznego oraz umożliwiają porównanie różnych obszarów. Chociaż wskaźniki te mogą nie odzwierciedlać pełnej skali aktywności, są istotnym narzędziem 
w identyfikacji obszarów wymagających wsparcia i w opracowywaniu strategii rewitalizacyjnych, które uwzględnią lokalne specyfiki. Małe gminy mają często mniejsze zasoby ludzkie, co może utrudniać zakładanie formalnych organizacji, choć nie oznacza to braku aktywności społecznej. Jednak w tym tkwi również potencjał. Organizowanie się ludzi na mniejszą skalę, np. wokół wspólnych projektów, wydarzeń lokalnych czy w nieformalnych grupach, może być równie skuteczne, co większe organizacje. Rewitalizacja powinna zatem uwzględniać ten potencjał, wspierać oddolne inicjatywy i budować mechanizmy współpracy, które mogą działać na małą skalę, ale przynosić duże efekty. Kluczowe będzie zidentyfikowanie realnych potrzeb i problemów mieszkańców, oraz wspieranie lokalnej aktywności, która nie zawsze musi przybierać formalne ramy.

Podobszar Gałki

Podobszar rewitalizacji Gałki o powierzchni 151 ha zamieszkuje 311 mieszkańców. Całe sołectwo Gałki zajmuje powierzchnię 809 ha. Gęstość zaludnienia w sołectwie wynosi 0,38 os./ha. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 15,43% ogólnej liczby mieszkańców obszaru, a osoby w wieku poprodukcyjnym – 21,54%. Udział dzieci w wieku do 6 lat wynosi w podobszarze 5,47%, co jest wynikiem niższym niż średnia dla gminy (7,92%). Istotnym problemem w podobszarze jest zjawisko bezrobocia. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 12,24%. 75% osób bezrobotnych to długotrwale bezrobotni, czyli pozostający bez pracy ponad rok. 16,67% wśród bezrobotnych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Ponad 20% osób bezrobotnych stanowią osoby do 25. roku życia. 3,86% mieszkańców jest objętych wsparciem pomocy społecznej. 50% korzysta z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia, a 41,67% z powodu ubóstwa. 12,9% dzieci (w przeliczeniu na liczbę dzieci w wieku szkolnym) pobiera stypendium szkolne. W podobszarze Gałki liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 4,82 i jest wyższa od średniej gminnej (4,35), natomiast liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) w podobszarze to 1,61 podczas gdy średnia dla gminy wynosi 1,14. Wartość wskaźnika liczby osób z niebieską kartą w przeliczeniu na 100 mieszkańców w gminie wynosi 0,42. Wartość wskaźnika w podobszarze wynosi 0,32, czyli jest niższa, ale zbliżona do średniej gminnej. W podobszarze działa Koło Gospodyń Wiejskich „Niezapominajki”, które posiada status Stowarzyszenia. Do najważniejszych problemów społecznych w podobszarze Gałki należą: starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, ubóstwo.

Podobszar Rusinów

Podobszar rewitalizacji Rusinów o powierzchni 58 ha zamieszkuje 376 mieszkańców. Obszar nie obejmuje całego sołectwa, tylko tereny, które są kluczowe dla realizacji działań rewitalizacyjnych w celu podniesienia życia mieszkańców oraz włączenia społecznego osób zagrożonych marginalizacją. Gęstość zaludnienia w całym sołectwie wynosi 0,85 os/ha. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 14,36% ogólnej liczby mieszkańców miejscowości, a osoby w wieku poprodukcyjnym – 21,03%. Udział dzieci w wieku do 6 lat wynosi w podobszarze 6,55%, co jest wynikiem wyższym niż średnia dla gminy. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 9,75%. 70% osób bezrobotnych to długotrwale bezrobotni, co może obrazować złożony problem braku możliwości zatrudnienia. 18% wśród bezrobotnych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, a 30% to osoby poniżej 25 roku życia. Problemy w sferze społecznej prowadzą do konieczności objęcia mieszkańców świadczeniami pomocy społecznej, dedykowanej osobom i rodzinom dla przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 2,27% mieszkańców jest objętych wsparciem pomocy społecznej, w tym 38,89% z powodu ubóstwa, a 55,56% z powodu bezrobocia. 8,06% dzieci (w przeliczeniu na liczbę dzieci w wieku szkolnym) pobiera stypendium szkolne. Wartości wszystkich wskaźników z zakresu bezpieczeństwa są niekorzystne w zestawieniu z wynikami zaraportowanymi dla gminy. Liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 9,70, natomiast liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) – 2,52. Wartość wskaźnika liczby osób z niebieską kartą w przeliczeniu na 100 mieszkańców w podobszarze wynosi 0,5. W obszarze rewitalizacji działa Ochotnicza Straż Pożarna w Rusinowie, Koło Gospodyń Wiejskich i 3 stowarzyszenia. Do najważniejszych problemów w sferze społecznej w podobszarze Rusinów należą: starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, niski poziom bezpieczeństwa.

Podobszar Wola Gałecka

Podobszar rewitalizacji Wola Gałecka o powierzchni 105 ha zamieszkują 264 osoby. Całe sołectwo Wola Gałecka zajmuje powierzchnię 688 ha. Gęstość zaludnienia w sołectwie wynosi 0,38 os/ha. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 15,53% ogólnej liczby mieszkańców obszaru, a osoby w wieku poprodukcyjnym – 18,18%. Udział dzieci w wieku do 6 lat wynosi w podobszarze 4,55%, co jest wynikiem niższym niż średnia dla gminy 
i w obszarze rewitalizacji (odpowiednio 5,96% i 5,52%). Najistotniejszym problemem społecznym w podobszarze jest wysoki poziom bezrobocia. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 12,57%. 77,27% osób bezrobotnych to długotrwale bezrobotni, czyli pozostający bez pracy ponad rok. 22,73% wśród bezrobotnych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Ponad 31% osób bezrobotnych stanowią osoby do 25. roku życia. 3,41% mieszkańców jest objętych wsparciem pomocy społecznej. 33,33% korzysta z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia, 
a 66,67% z powodu ubóstwa. 6,90% dzieci (w przeliczeniu na liczbę dzieci w wieku szkolnym) pobiera stypendium szkolne. W podobszarze Wola Gałecka liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 7,20 i jest wyższa od średniej gminnej (4,35), natomiast liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) wynosi 0,76 i jest niższa od wartości wskaźnika dla całej gminy. Wartość wskaźnika liczby osób z niebieską kartą w przeliczeniu na 100 mieszkańców w gminie wynosi 0,42. Wartość wskaźnika w podobszarze wynosi 0,38, czyli jest niższa, ale zbliżona do średniej gminnej. W podobszarze działa zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenie „Jarzębinki”. Do najważniejszych problemów społecznych w podobszarze Wola Gałecka należą: starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, ubóstwo, niski poziom bezpieczeństwa.

## Sfera gospodarcza

W sferze gospodarczej w obszarze rewitalizacji analizie podlegał poziom przedsiębiorczości. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest związana 
z potencjałem kapitału ludzkiego w zakresie podejmowania ryzyka działalności na własny rachunek, ale także jest wypadkową takich zmiennych jak lokalizacja czy wsparcie władz gminy w sferze rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Tab. 3 Porównanie wskaźników w sferze gospodarczej w obszarze rewitalizacji i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Rusinów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 4,14 | 4,15 |
| 2 | udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców [%] | 64,64 | 66,68 |
| 3 | liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 6,37 | 6,21 |

W gminie liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest minimalnie wyższa w porównaniu do obszaru rewitalizacji. Natomiast proporcja ludności w wieku produkcyjnym (czyli osób potencjalnie aktywnych zawodowo) jest niewiele niższa od wartości wskaźnika dla całej gminy. Liczba zarejestrowanych firm na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest niewiele wyższa w obszarze rewitalizacji w porównaniu z całą gminą. Zdecydowanie wpływa na to fakt, że wśród podobszarów rewitalizacji znajduje się Rusinów – gminna miejscowość, która stanowi centrum usług.

W trakcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rusinów w sferze gospodarczej interesariusze wskazywali na brak inwestorów. Stąd, mimo iż w strefie gospodarczej w obszarze rewitalizacji sytuacja nie jest bardzo niekorzystna potrzebne są działania rewitalizacyjne ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości oraz wykorzystanie lokalnych zasobów, takich jak potencjał turystyczny, w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

Podobszar Gałki

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest niższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 2,57, 
a w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym – 4,08. W obszarze zarejestrowanych jest 10 podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, głownie w zakresie handlu i budownictwa. Udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców jest niższy aniżeli w obszarze rewitalizacji i wynosi 63,02.

Podobszar Rusinów

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest wyższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 4,53, 
a w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym – 7,02. W obszarze zarejestrowanych jest 31 podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 2 firmy figurujące w rejestrze KRS. Wśród rodzajów działalności dominują handel i usługi remontowo-budowlane. Udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców jest niższy aniżeli w obszarze rewitalizacji i wynosi 64,69.

Podobszar Wola Gałecka

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest wyższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 5,30, 
a w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym – 8. Jest to 12 podmiotów 
w sektorze prywatnym - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców jest minimalnie niższy aniżeli w całej gminie i wynosi 66,29.

## Sfera środowiskowa

W sferze środowiskowej w obszarze rewitalizacji analizie podlegał stan środowiska przyrodniczego jako istotny czynnik, mający wpływ na jakość życia mieszkańców. Diagnoza sytuacji środowiskowej powiązana jest ze standardami jakości środowiska, w tym gospodarką odpadami stanowiącymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub stanu środowiska, jak również udziałem powierzchni zieleni. Walory przyrodnicze i krajobrazowe stanowią wartość estetyczną, jak i funkcjonalną. Możliwość wykorzystania obszarów chronionych dla społeczności lokalnej może przynieść liczne korzyści społeczne, zdrowotne i ekologiczne. Obszary te mogą służyć jako miejsca rekreacji, odpoczynku i spotkań dla społeczności lokalnej, mogą być wykorzystywane do edukacji ekologicznej. Korzystanie z przestrzeni zieleni może również przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza. W rewitalizacji obszaru kluczowe znaczenie mogą mieć działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Promowanie i zwiększanie liczby tych instalacji na obszarze rewitalizacji przyczynia się do poprawy jakości środowiska, ograniczając emisję zanieczyszczeń, a więc nie tylko wspiera ekologiczną transformację, ale także podnosi atrakcyjność obszaru i poprawia jakość życia lokalnej społeczności.

Tab. 4 Porównanie wskaźników w sferze środowiskowej w obszarze rewitalizacji i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Rusinów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców [Mg] | 1,83 | 2,12 |
| 2 | ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków [Mg] | 1,88 | 1,96 |

Usuwanie dachów azbestowo-cementowych jest konieczne głównie z powodu ryzyka zdrowotnego związanego z ekspozycją na azbest, który jest substancją rakotwórczą. Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków
w obszarze rewitalizacji jest wyższa aniżeli średnio dla gminy. Usuwanie dachów azbestowo-cementowych w obszarze rewitalizacji jest nie tylko kwestią zdrowotną, ale także poprawia jakość życia mieszkańców, eliminując ryzyko długotrwałej ekspozycji na rakotwórczy azbest. Proces ten przyczynia się do podniesienia estetyki budynków i całej przestrzeni publicznej, co sprzyja odnowie i poprawie wizerunku obszaru rewitalizowanego. Ponadto, usunięcie azbestu może zwiększyć wartość nieruchomości oraz przyciągnąć nowych inwestorów 
i mieszkańców, co ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego gminy.

W trakcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy interesariusze wskazywali na problem niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców.

Podobszar Gałki

Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków jest wyższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 2,15 Mg na 1 budynek, podobnie jak wartość wskaźnika obejmującego ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jednostki (2,22). Z analizy wynika, że ilość wyrobów zawierających azbest na jeden budynek i na mieszkańca w danej jednostce jest wyższa od średniej dla całego obszaru rewitalizacji, co wskazuje na większe zagrożenie zdrowotne i potrzebę priorytetowego usunięcia azbestu w tym obszarze.

Podobszar Rusinów

Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków jest niższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 1,69 Mg na 1 budynek. Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców również jest niższa niż średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 1,31 Mg. 
Z analizy wynika, że ilość wyrobów zawierających azbest na jeden budynek i na mieszkańca w danej jednostce jest niższa niż średnia dla obszaru rewitalizacji, co świadczy o mniejszym zagrożeniu zdrowotnym związanym z azbestem na tym terenie.

Podobszar Wola Gałecka

Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków jest niższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 1,79 Mg na 1 budynek. Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest natomiast wyższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 1,96 Mg.

## Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Sfera przestrzenno-funkcjonalna stanowi istotny komponent jakości życia mieszkańców i wpływa bezpośrednio na warunki bytowe, możliwości integracji społecznej oraz poziom aktywności lokalnych społeczności. W przypadku wyznaczonego obszaru rewitalizacji w gminie Rusinów niedobory w infrastrukturze społecznej, niewystarczające zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz ograniczenia funkcjonalne zabudowy mają ścisły związek z pogłębiającymi się problemami w sferze społecznej i gospodarczej. Niska dostępność przestrzeni wspólnej, deficyty w zakresie infrastruktury usługowej czy degradacja zasobów kulturowych mogą ograniczać aktywizację mieszkańców, potęgować zjawiska wykluczenia oraz obniżać poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty. Zależność ta jest szczególnie istotna w kontekście wysokiego poziomu bezrobocia i ograniczonej aktywności gospodarczej – deficyty infrastrukturalne nie tylko pogłębiają istniejące problemy społeczne, ale także ograniczają potencjał rozwojowy obszaru. Dlatego też kompleksowa rewitalizacja powinna uwzględniać nie tylko poprawę infrastruktury technicznej, ale również tworzenie przyjaznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, które będą wspierać integrację, aktywność społeczną i rozwój lokalnych inicjatyw.

Diagnoza sytuacji obszaru rewitalizacji obejmuje niewystarczające wyposażenie 
w sferze technicznej i społecznej, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Tab. 5 Porównanie wskaźników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w obszarze rewitalizacji
 i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Rusinów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | liczba placów zabaw, obiektów sportowych i obiektów oświatowo-kulturalnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jednostki urbanistycznej | 1,91 | 2,45 |
| 2 | liczba obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków w przeliczeniu na liczbę budynków | 0,38 | 0,30 |

Dostępność infrastruktury rekreacyjnej odnosi się do wszelkich obiektów, miejsc 
i udogodnień służących rekreacji, sportowi oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, takich jak obiekty sportowe, place zabaw, parki rekreacyjne, ścieżki rowerowe itp.

Zabytki odgrywają istotną rolę w poprawie jakości życia poprzez tworzenie estetycznych przestrzeni, które inspirują i wzbogacają codzienne doświadczenia mieszkańców. Ich obecność w otoczeniu przyczynia się do stworzenia wyjątkowego środowiska, które sprzyja relaksowi, refleksji oraz integracji społecznej. Ponadto zabytki stanowią ważny element krajobrazu kulturowego, który dodaje charakteru i autentyczności miejscom, zachęcając do odkrywania historii oraz dziedzictwa kulturowego danej lokalizacji, przyczyniając się do poprawy atrakcyjności miejsca do życia i pracy. W procesie rewitalizacji warto zwrócić uwagę na ochronę i eksponowanie istniejących zabytków, które mogą stanowić cenny element tożsamości kulturowej i być atrakcją turystyczną. W obszarze rewitalizacji zlokalizowane jest 33,33% zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dominującym rodzajem zabytków nieruchomych w gminnej ewidencji zabytków są domy mieszkalne. Stanowią one 60% wszystkich obiektów zabytkowych. Ochrona zabytków uwzględniona jest w Planie Ogólnym poprzez wskazanie odpowiednich stref planistycznych, a w ramach tych stref dopuszczeniu lub nie dodatkowych profili funkcjonalnych oraz ustaleniu parametrów i wskaźników urbanistycznych zapewniających ich ochronę w obowiązujących 
i zmienianych (w miarę potrzeby) planach miejscowych.

W trakcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rusinów problemem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej najczęściej diagnozowanym przez interesariuszy było niewystarczające zagospodarowanie terenów publicznych oraz niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną.

Podobszar Gałki

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się obecnością ważnych obiektów infrastruktury społecznej, które odgrywają istotną rolę w życiu lokalnej społeczności. W podobszarze zlokalizowane jest Samorządowe Przedszkole w Rusinowie z siedzibą w Gałkach. Do placówki uczęszcza łącznie ok. 80 wychowanków. Przy przedszkolu znajduje się plac zabaw, a także boisko wielofunkcyjne, służące podopiecznym, ale także pozostałym mieszkańcom gminy. Ponadto, w Gałkach znajduje się świetlica wiejska, siłownia zewnętrzna, altana rekreacyjna i trzy place zabaw. Na terenie sołectwa Gałki do Gminnej Ewidencji Zabytków wpisany jest jeden obiekt – dawny cmentarz z XIV w. Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków województwa mazowieckiego.

Działania rewitalizacyjne powinny koncentrować się na modernizacji i rozbudowie infrastruktury społecznej, aby lepiej odpowiadała ona na potrzeby mieszkańców i sprzyjała integracji lokalnej.

Podobszar Rusinów

W obszarze znajdują się dwa zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków: dawny budynek Urzędu Gminy z 1925 r. (obecnie Biblioteka Publiczna) oraz cmentarz rzymsko-katolicki z połowy XIX w. Obiekty te nie figurują w rejestrze zabytków województwa mazowieckiego. Wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego zespół pałacowy w Rusinowie z 2 połowy XVIII w. (nr rej.: 852/A/59 z 29.06.1959 r., 373/A z 21.06.1967 r., 200/A z 14.04.1983 r. i z 5.11.2009 r.), obejmujący pałac wraz z parkiem, nie jest położony w obszarze rewitalizacji.

W podobszarze zlokalizowane są następujące kluczowe dla życia społecznego instytucje: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie, Gminny Ośrodek Kultury w Rusinowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rusinowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVAMED Sp. z o.o. w Rusinowie. Ponadto w miejscowości gminnej znajdują się dwa boiska, jedna hala sportowa, świetlica wiejska, altana, dwa place zabaw, dwie siłownie zewnętrzne.

Podobszar Wola Gałecka

W podobszarze Wola Gałecka nie występują obiekty zabytkowe. W miejscowości funkcjonuje natomiast plac zabaw, altana rekreacyjna, świetlica wiejska i siłownia zewnętrzna. Brak konieczności ochrony obiektów zabytkowych daje możliwość wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, które mogą przyciągnąć nowych mieszkańców i ożywić lokalną gospodarkę.

## Sfera techniczna

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji w tej sferze obejmuje niewystarczające wyposażenie w sferze technicznej oraz wykorzystywanie indywidualnych źródeł ciepła.

Na terenie Gminy Rusinów występuje niewystarczające wyposażenie w sferze technicznej. Według danych GUS 752 osoby korzystają z sieci kanalizacyjnej, tj. 19% mieszkańców gminy. Zaledwie 15% budynków mieszkalnych podłączonych jest do sieci. Ścieki przechowywane są w zbiornikach bezodpływowych, w zdecydowanie mniejszym zakresie funkcjonują przydomowe oczyszczalnie ścieków. 97,9% budynków mieszkalnych podłączonych jest do sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa jest zróżnicowana pod względem stanu technicznego.

W sferze technicznej w obszarze rewitalizacji analizie poddano wykorzystywane indywidualne źródła ciepła. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest prowadzona zgodnie z założeniami nakreślonymi przez ustawę o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w której gromadzone są dane dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ogrzewanie budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych odbywa się z indywidualnych źródeł ciepła, wśród których dominują źródła ciepła na paliwa stałe. W strukturze wykorzystywanych paliw dominuje węgiel, który stanowi średnio ok. 55% wszystkich wykorzystywanych do ogrzewania materiałów. Jest to potencjalne źródło niskiej emisji w obszarze rewitalizacji. Istotnym aspektem jest jakość wykorzystywanych nośników ciepła, jak również klasa energetyczna pieca. W gminie następuje powolna wymiana urządzeń na nowocześniejsze rozwiązania, głównie z wykorzystaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. Rozpowszechnione stosowanie pieców na paliwa stałe zwiększa emisję zanieczyszczeń, wpływając negatywnie na stan zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci i osób starszych. W tym kontekście działania rewitalizacyjne muszą uwzględniać potrzebę poprawy efektywności energetycznej, modernizacji zasobów mieszkaniowych oraz wsparcia mieszkańców w adaptacji budynków do współczesnych wymagań środowiskowych i społecznych. Konieczna jest również modernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, w celu zmniejszenia energochłonności, kosztów ogrzewania oraz emisji zanieczyszczeń.

Tab. 6 Porównanie wskaźników w sferze technicznej w obszarze rewitalizacji i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Rusinów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | liczba przyłączy wodociągowych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych w jednostce urbanistycznej | 0,56 | 0,50 |
| 2 | liczba przyłączy kanalizacyjnych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych w jednostce urbanistycznej | 0,24 | 0,06 |
| 3 | odsetek węgla jako rodzaju paliwa w ogólnej liczbie wykorzystywanych rodzajów paliwa | 53,81 | 55,87 |

Wszystkie wskaźniki dla sfery technicznej w obszarze rewitalizacji przewyższają wartości zaraportowane dla całej gminy. Wynika to z faktu, że jednym z obszarów rewitalizacji jest miejscowość gminna, co zawyża ogólny wynik dla obszaru rewitalizacji.

W zakresie sfery technicznej istotne jest uwzględnienie wpływu sposobu ogrzewania na emisję zanieczyszczeń do środowiska. W przypadku starszych systemów ogrzewania, takich jak piece węglowe, ich stan techniczny może być gorszy, co może prowadzić do większej emisji szkodliwych substancji i obciążenia dla środowiska. Dlatego istotne jest promowanie modernizacji systemów ogrzewania oraz stosowanie nowoczesnych, bardziej ekologicznych rozwiązań, co pozwoli zmniejszyć negatywne skutki dla środowiska i poprawić jakość powietrza w obszarze rewitalizacji.

W trakcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rusinów problemem w sferze technicznej najczęściej diagnozowanym przez interesariuszy był zły stan techniczny budynków i brak dostępu do urządzeń sieciowych.

Podobszar Gałki

Liczba przyłączy wodociągowych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych w Gałkach wynosi 0,46 i jest to wartość nieznacznie niższa od wartości wskaźnika dla całej gminy. Sołectwo nie jest przyłączone do sieci kanalizacyjnej. 51,75% z wykorzystywanych do ogrzewania paliw stanowi węgiel.

Podobszar Rusinów

Liczba przyłączy wodociągowych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych w Rusinowie wynosi 0,83 i jest to wartość zdecydowanie wyższa od wartości wskaźnika dla całej gminy. Mieszkańcy Rusinowa posiadają również dostęp do sieci kanalizacyjnej. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych w podobszarze wynosi 0,74. Węgiel stanowi 58,47% z wykorzystywanych do ogrzewania paliw.

Podobszar Wola Gałecka

Liczba przyłączy wodociągowych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych w Woli Gałeckiej wynosi 0,41 i jest to wartość niższa od wartości wskaźnika dla całej gminy. Sołectwo nie jest przyłączone do sieci kanalizacyjnej. 51,22% z wykorzystywanych do ogrzewania paliw stanowi węgiel.

## Lokalne potencjały rozwojowe

Lokalne potencjały rozwojowe obszaru rewitalizacji to zestaw atutów i mocnych stron obszaru rewitalizacji, społeczności, która go zamieszkuje, oraz działających tam przedsiębiorców i organizacji. Potencjały te zostały zidentyfikowane w analizowanych sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Mają one istotny wpływ na zrównoważony rozwój obszaru, ale ich zasięg nie zawsze odnosi się wyłącznie do obszaru rewitalizacji, mając wpływ także na inne obszary w gminie.

Pomimo faktu, że w obszarze rewitalizacji skupiają się problemy w sferze społecznej, to jednocześnie posiada on wiele lokalnych potencjałów rozwojowych związanych z tą sferą, które można wykorzystać podczas planowania działań rewitalizacyjnych. Jednym z głównych atutów obszaru są jego mieszkańcy. Stanowią oni potencjał, możliwy do wykorzystania w procesie rewitalizacji. Mieszkańcy mogą wspomóc proces budowy silnej, lokalnej wspólnoty, która dba o siebie nawzajem oraz o otaczające środowisko. W obszarze rewitalizacji funkcjonują dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej: w Rusinowie i w Woli Gałeckiej, a także Koła Gospodyń Wiejskich: w Rusinowie i w Gałkach. Działalność prowadzą również stowarzyszenia mające na celu aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców. Organizacje te odgrywają kluczową rolę w animacji życia społecznego na obszarach wiejskich, integrując mieszkańców wokół wspólnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Dzięki ich działalności pielęgnowane są lokalne tradycje, zwyczaje, a jednocześnie realizowane są nowe formy aktywności takie jak festyny, warsztaty czy akcje charytatywne. Stanowią ważną przestrzeń współpracy międzypokoleniowej, wzmacniają więzi sąsiedzkie i poczucie tożsamości lokalnej. Poprzez zaangażowanie i oddolne działania, skutecznie pobudzają aktywność społeczną oraz przyczyniają się do rozwoju kapitału społecznego wsi. Ich obecność świadczy o istnieniu kapitału społecznego, który odpowiednio wspierany może stać się fundamentem trwałej zmiany społecznej w ramach rewitalizacji. Istotną rolę mogą odegrać tu także placówki oświatowe i instytucje kultury, których infrastruktura i kadra mogą wspierać programy aktywizacyjne i edukacyjne. Wykorzystanie lokalnych potencjałów rozwojowych wymaga ścisłej współpracy między sektorem publicznym, społecznym i prywatnym. Partnerstwa lokalne oraz współdziałanie interesariuszy – od samorządu, przez organizacje pozarządowe, po przedsiębiorców – stanowią fundament skutecznego wdrażania działań rewitalizacyjnych i mogą przyczynić się do trwałej zmiany społecznej. Warto również nadmienić, że powiat przysuski i Gmina Rusinów wyróżniają się w skali kraju z uwagi na najwyższe wskaźniki frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w 2024 r. Przy wyniku 51,99% dla kraju i 57,04% dla województwa, frekwencja wyborcza w powiecie przysuskim wyniosła 67,73%, a w Gminie Rusinów – 73,19%. Świadczy to o ogromnym zaangażowaniu mieszkańców i chęci kształtowania otaczającej rzeczywistości. W gminie działają lokalni liderzy, którzy wykazują się pomysłowością, zaangażowaniem i determinacją, zdobywając uznanie i osiągając sukcesy.

W kontekście problemów zdiagnozowanych w sferze społecznej istotnym potencjałem są zlokalizowane w obszarze rewitalizacji instytucje publiczne, w których mogą być prowadzone działania edukacyjne, profilaktyczne, a także interwencyjne. Do takich potencjałów rozwojowych obszaru rewitalizacji należy działalność placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej. Ze zbiorów biblioteki korzystają mieszkańcy obszaru rewitalizacji i innych miejscowości gminnych. Biblioteka realizuje zadania edukacyjne i aktywnie uczestniczy w cyklicznych imprezach kulturalno-rozrywkowych, jak również organizuje konkursy czy spektakle. Do najważniejszych założeń biblioteki należy systematyczny zakup nowości wydawniczych czy też udział w akcjach czytelniczych. Placówki oświatowe potencjalnie mogą zostać wykorzystane jako baza infrastrukturalno-techniczna (np. sale gimnastyczne, boiska sportowe), a wykwalifikowana kadra może z powodzeniem stanowić istotne wsparcie w procesie rewitalizacji. Ważnym obszarem działań wspierających lokalny rozwój jest edukacja nieformalna, prowadzona m.in. przez koła gospodyń wiejskich, biblioteki, placówki kultury i szkoły. Inicjatywy te, łączące różne pokolenia, budują kapitał ludzki i społeczny, rozwijając kompetencje przyszłości, takie jak współpraca, empatia czy odpowiedzialność za otoczenie. Warto również podkreślić bogactwo tradycji muzycznych w Gminie Rusinów – muzyka ludowa regionu jest ważnym elementem tożsamości lokalnej. W podobszarze rewitalizacji działa zespół muzyczny „Gołcunecki”, który wykonuje pieśni ludowe, prezentuje zanikające zwyczaje i obrzędy oraz tradycyjne tańce ludowe regionu radomskiego.

Do lokalnych potencjałów rozwojowych obszaru rewitalizacji zaliczyć jego walory przyrodnicze i krajobrazowe, które mogą zostać wykorzystane w ramach rozwoju funkcji turystycznej, np. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, który obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Ponadto niewykorzystane dotychczas tereny mogą zostać przekształcone w miejsca rekreacji dla mieszkańców z uwzględnieniem bioróżnorodności i konieczności adaptacji do zmian klimatu, co stworzy warunki sprzyjające poprawie dobrostanu psychicznego mieszkańców.

Lokalnym potencjałem rozwojowym w sferze technicznej jest prowadzenie działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, wymiana starych, nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne, wzrost udziału zużycia energii finalnej ze źródeł odnawialnych, a także działania podejmowane przez mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych.

W planowanych projektach widoczny jest wyraźny potencjał integracyjny, tworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom, które sprzyjają budowaniu więzi międzypokoleniowych, wspólnemu spędzaniu czasu oraz rozwijaniu kompetencji społecznych. Przestrzenie te jako nowoczesne centra aktywności, mogą stać się inkubatorami inicjatyw lokalnych, wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych, odpowiadając na potrzeby różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Nowe i zmodernizowane przestrzenie publiczne oraz obiekty społeczne mogą sprzyjać rozwojowi dialogu społecznego, współpracy instytucji i mieszkańców, a także umożliwiać testowanie lokalnych modeli usług społecznych, np. klubów seniora, centrów wolontariatu czy świetlic środowiskowych. W dłuższej perspektywie, działania te mają szansę przełożyć się na większą spójność społeczną, poprawę jakości życia i wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy swojej miejscowości.

## Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych

Uzupełnieniem szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji wsparte wskazaniem lokalnych potencjałów rozwojowych jest podsumowanie diagnozy, tj. zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb określonych przez mieszkańców i pozostałych interesariuszy rewitalizacji wraz z możliwościami ich rozwiązania, wskazując w ten sposób potrzeby rewitalizacyjne obszaru. Tego rodzaju podsumowanie stanowi podstawę do projektowania kompleksowych działań rewitalizacyjnych, których skuteczność zależy nie tylko od trafności zdiagnozowanych problemów, ale także od stopnia zaangażowania lokalnych interesariuszy w cały proces.

Podsumowując szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, priorytety w zakresie prowadzenia rewitalizacji wiążą się z koniecznością przeprowadzenia wszechstronnej interwencji, mającej na celu wzmocnienie grup społecznych narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne. Wynika to z poziomu bezrobocia, poziomu ubóstwa, problemu niepełnosprawności i braku bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji. Ten proces ma na celu zwiększenie kapitału społecznego, co z kolei prowadzi do trwałej aktywizacji społecznej, zawodowej i obywatelskiej osób, które dotychczas pozostawały biernymi uczestnikami życia społecznego. Mieszkańcy wskazywali, że głównymi problemami są starzenie się społeczeństwa, przestępczość, patologie społeczne, niski poziom edukacji i bezrobocie. Z jednej strony, wzrost liczby osób starszych stawia wyzwania związane z opieką zdrowotną i społeczną, a z drugiej – brak więzi i zaangażowania lokalnych mieszkańców utrudnia budowanie silnych i wspierających relacji. Te zjawiska mogą prowadzić do pogłębiania się izolacji i marginalizacji niektórych grup społecznych. Aby przeciwdziałać tym problemom, warto wprowadzić programy wspierające aktywizację seniorów, które promują ich udział w życiu społecznym oraz zapewniają dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji cyfrowej. Dodatkowo organizowanie regularnych inicjatyw integracyjnych, takich jak spotkania sąsiedzkie czy lokalne wydarzenia kulturalne, może wzmocnić więzi między mieszkańcami i zwiększyć ich zaangażowanie w sprawy społeczności.

Inne grupy, które wymagają spersonalizowanych interwencji, to dzieci i młodzież. Podstawą zapewnienia prawidłowego rozwoju najmłodszych jest silna i bezpieczna rodzina, która umożliwia dostrzeżenie wszystkich potencjałów. Aktywizacja dzieci w środowisku szkolnym i przedszkolnym poprzez dostosowane do ich potrzeb zajęcia pozalekcyjne i programy edukacyjne jest również niezwykle istotna, przede wszystkim dla zwiększenia ich zaangażowania społecznego. Część dzieci i młodzieży, szczególnie w podobszarach, potrzebuje dodatkowego wsparcia wychowawczego i edukacyjnego. Jako priorytetowe winno zostać także potraktowane wsparcie dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, długotrwałymi chorobami, bądź doświadczające przemocy w rodzinie czy trudności życiowych. Pomimo istniejących gminnych instytucji pomocowych, istnieje potrzeba bardziej skoncentrowanych działań, szczególnie na poziomie lokalnym. Zasadnicze znaczenie ma również stworzenie sieci współpracy między instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami. Taka struktura wsparcia może umożliwić szybsze reagowanie na potrzeby mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu na poziomie społeczności lokalnej. Lokalne organizacje pozarządowe mogą odegrać istotną rolę w świadczeniu pomocy tym najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Istotnym elementem jest także aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, często generujących inne problemy społeczne w swoich rodzinach.

Wnioskiem z analizy danych w sferze gospodarczej jest potrzeba szczególnego wsparcia obszaru rewitalizacji, aby wyrównać różnice i stymulować tam rozwój gospodarczy. Interwencje w sferze społecznej mające na celu zmniejszenie poziomu bezrobocia będą miały pozytywny wpływ również na sferę gospodarczą poprzez wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy, co przełoży się na zwiększenie dostępności usług.

W sferze środowiskowej kluczowe znaczenie mają działania związane z ochroną środowiska, w tym usuwanie azbestu, który stanowi zagrożenie zdrowotne, oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Zasoby przyrodnicze, takie jak obszary chronione, stanowią duży potencjał dla lokalnego rozwoju, szczególnie w zakresie turystyki i rekreacji. Efektywne wykorzystanie walorów krajobrazowych oraz promowanie działań ekologicznych mogą wpłynąć na podniesienie atrakcyjności obszaru oraz dobrostan lokalnej społeczności.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna w rewitalizacji odgrywa istotną rolę, szczególnie 
w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. W obszarze rewitalizacji dostęp do infrastruktury kształtuje się na średnim poziomie. W procesie rewitalizacji planuje się inwestycje w infrastrukturę społeczną i zagospodarowanie przestrzeni publicznych.

Duży odsetek budynków ogrzewanych piecami na paliwa stałe z wykorzystaniem węgla jako głównego paliwa wskazuje na konieczność poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń. Wprowadzenie nowoczesnych systemów grzewczych oraz termomodernizacja starszych budynków mogłyby znacząco poprawić jakość życia mieszkańców i stan środowiska. Obszar rewitalizacji wyróżnia się wysoką liczbą starszych budynków i koniecznością modernizacji systemów grzewczych. Mieszkańcy wskazywali jako główny problem do rozwiązania zły stan techniczny budynków. Działania rewitalizacyjne w tej sferze powinny koncentrować się na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła i wspieraniu ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania nieruchomościami. W kontekście technicznym wskazane jest również wdrożenie lokalnych programów doradztwa energetycznego, które wspierałyby mieszkańców w planowaniu i realizacji modernizacji budynków, szczególnie w zakresie efektywności energetycznej. Programy te powinny być powiązane z dostępem do źródeł finansowania zewnętrznego, zarówno krajowego, jak 
i unijnego.

Kompleksowa diagnoza obszaru rewitalizacji pozwala nie tylko określić konkretne potrzeby, ale także wskazać potencjalne kierunki rozwoju społeczności lokalnej. Skuteczność planowanych działań zależy od ich spójności, systematycznego monitorowania rezultatów oraz realnego włączenia mieszkańców we wszystkie etapy procesu, począwszy od planowania, przez wdrażanie, aż po ocenę efektów. Tylko w ten sposób możliwe będzie osiągnięcie trwałych zmian i rzeczywistej poprawy jakości życia na obszarze rewitalizacji.

# Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Podstawą planowania dla obszaru rewitalizacji jest pogłębiona analiza problemów, potrzeb i lokalnych potencjałów tego obszaru, przeprowadzona na etapie szczegółowej diagnozy, wsparta udziałem interesariuszy w kreowaniu wizji rozwoju. Wizja stanowi opis pożądanego stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji i osiągnięciu jego celów.

W wyniku analizy potrzeb i potencjałów lokalnych obszaru rewitalizacji wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji została określona jako:

Obszar rewitalizacji Gminy Rusinów to miejsce, w którym wysoka jakość życia idzie w parze z odpowiedzialnym rozwojem i silną wspólnotą lokalną. Fundamentem rozwoju podobszarów rewitalizacji i całej gminy będzie wysoka jakość edukacji, aktywne i zintegrowane społeczeństwo, troska o środowisko naturalne oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. Prowadzone działania społeczne i inwestycyjne przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie szerokiej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej sprzyjającej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwojowi inicjatyw oddolnych. Efektem projektów rewitalizacyjnych będzie także zwiększenie szans mieszkańców na zatrudnienie oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Projekty dedykowane seniorom, dzieciom i młodzieży, a także działania prowadzone w duchu międzypokoleniowym pozwolą na dalsze wzmacnianie wspólnoty lokalnej oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału wszystkich mieszkańców. Podobszary rewitalizacji to miejsca wzmacniania solidarności społecznej, otwarte na potrzeby wszystkich mieszkańców.

W sferze społecznej działania rewitalizacyjne ukierunkowane będą na wspieranie integracji społecznej oraz włączenie społeczne, pozwalające zmniejszać problem poziomy bezrobocia i ubóstwa. Gmina Rusinów stanie się obszarem zapewniającym mieszkańcom atrakcyjne warunki do życia, aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji, a także będzie stanowiła forum aktywnej współpracy pomiędzy administracją publiczną, mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji pozytywnie wpłynie na całą społeczność gminy. Zakładana organizacja przestrzeni publicznych powinna zachęcić wszystkie grupy społeczne, tj. rodziny, dzieci i młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne do integracji społecznej poprzez udział w formach aktywności proponowanych na terenie gminy, tj. imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

W sferze gospodarczej nastąpi aktywizacja gospodarcza mieszkańców, a gmina będzie obszarem, gdzie istnieją korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki funkcjonującym i potencjalnym podmiotom gospodarczym.

W sferze środowiskowej gmina będzie dążyła do jakościowej poprawy terenów zielonych i rekreacyjnych, przechodzenia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a także usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy.

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej gmina będzie cechowała się wysokiej jakości strukturą przestrzenną; nastąpi poprawa stanu zachowania obiektów mieszkalnych, estetyki przestrzeni, infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej. Zrewitalizowane obszary będą atrakcyjne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, a odnowiona przestrzeń i infrastruktura będzie stanowiła podstawę do podejmowania działań, zmierzających do poprawy estetyki pozostałych obszarów gminy.

# Cele rewitalizacji i kierunki działań

Głównym celem prowadzenia procesu rewitalizacji jest społeczne i gospodarcze ożywienie zdegradowanych obszarów gminy. Zdefiniowana wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji będzie realizowana poprzez cele rewitalizacji. Cele rewitalizacji stanowią odpowiedź na problemy zidentyfikowane przy opracowaniu szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji z wykorzystaniem lokalnych potencjałów rozwojowych i potrzeb rewitalizacyjnych.

Cele rewitalizacji pozostają w pełni adekwatne do problemów zidentyfikowanych 
w toku diagnozy. Odpowiadają one zarówno na zjawiska społeczne, takie jak starzenie się ludności, długotrwałe bezrobocie, ubóstwo czy ograniczona aktywność mieszkańców, jak 
i na deficyty w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Uwzględniają konieczność poprawy jakości przestrzeni publicznych, rozwoju usług społecznych i aktywizacji lokalnych społeczności, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów środowiskowych i dziedzictwa kulturowego. Cele te zostały sformułowane w sposób umożliwiający wdrażanie działań zrównoważonych, komplementarnych i dostosowanych do specyfiki obszaru rewitalizacji. Stanowią więc przełożenie wizji stanu obszaru po rewitalizacji oraz są wynikiem partycypacji społecznej. Cele rewitalizacji mają charakter zintegrowany, zapewniając kompleksową interwencję i spójne całościowo zaadresowanie problemów.

Cele rewitalizacji zostały sformułowane w sposób kompleksowy i odpowiadający zdiagnozowanym potrzebom oraz lokalnym potencjałom. Obejmują one:

- Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego i gospodarczego poprzez aktywizację społeczności lokalnej, rozwój usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

- Tworzenie atrakcyjnych, funkcjonalnych i dostępnych przestrzeni publicznych, sprzyjających integracji społecznej, poprawie estetyki otoczenia oraz bezpieczeństwu i aktywności mieszkańców.

- Zrównoważone wykorzystanie potencjału środowiskowego gminy, w tym zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem działań proekologicznych, ochrony bioróżnorodności oraz adaptacji do zmian klimatu.

Uwzględniając konieczność kompleksowego i skoordynowanego podejścia, realizacja programu rewitalizacji w gminie powiązana jest z lokalną polityką społeczną, edukacyjną, kulturalną, gospodarczą i przestrzenną. Cele rewitalizacji odzwierciedlają wizję przemiany obszaru zdegradowanego oraz dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, integrując działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Odpowiadają one przede wszystkim na:

- wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa i korzystania z pomocy społecznej,

- niski poziom bezpieczeństwa,

- starzenie się populacji,

- ograniczony dostęp do usług społecznych i przestrzeni wspólnej,

- zły stan techniczny budynków i wysoką niską emisję.

Kierunki działań odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym. 
W ich sformułowaniu zastosowana została komplementarność problemowa poprzez powiązanie zdiagnozowanych, negatywnych zjawisk na podstawie analizy sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, co pozwoliło na określenie dopełniających się celów, które oddziałują na zidentyfikowane kryzysy, wykorzystując jednocześnie lokalne potencjały rozwojowe.

Każdemu z celów rewitalizacji przyporządkowano kierunki działań, umożliwiające osiągnięcie pożądanych efektów w zakresie rozwiązywania problemów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Tab. 7 Cele rewitalizacji i kierunki działań

| lp. | cel | kierunki działań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego i gospodarczego | 1.1. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego. 1.2. Motywowanie i wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. 1.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych i miejsc spotkań sprzyjających integracji oraz wzmacnianiu spójności społecznej. 1.4. Zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych. 1.5. Wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej. 1.6. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój kompetencji. 1.7. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. |
| 2 | Tworzenie atrakcyjnych, funkcjonalnych i dostępnych przestrzeni publicznych | 2.1. Modernizacja i doposażenie obiektów użyteczności publicznej. 2.2. Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych, sakralnych i sportowych. 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych. 2.4. Termomodernizacja budynków i wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. 2.5. Poprawa estetyki zabudowy i elementów małej architektury. 2.6. Usprawnienie systemu komunikacyjnego, w tym infrastruktury drogowej i pieszej. 2.7. Modernizacja infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. |
| 3 | Zrównoważone wykorzystanie potencjału środowiskowego gminy | 3.1. Aktywne wykorzystanie zasobów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. 3.2. Zagospodarowanie terenów zieleni z myślą o potrzebach rekreacyjnych mieszkańców. 3.3. Poprawa stanu środowiska, w tym działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej oraz usuwania wyrobów zawierających azbest. 3.4. Kształtowanie ładu przestrzennego i promowanie porządku w przestrzeniach publicznych. |

# Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Rewitalizacja to narzędzie społecznego i gospodarczego ożywiania obszarów zdegradowanych, a wynikiem działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu kryzysowego, powinien być rozwój kapitału społecznego na rewitalizowanym obszarze. Istotne jest więc podejmowanie działań aktywizujących i sprzyjających budowaniu tożsamości lokalnej i tworzeniu więzi międzyludzkich. Silne poczucie tożsamości i więzi daje pozytywne efekty zarówno w kontaktach międzyludzkich, prowadzących do działań na rzecz lokalnej społeczności, jak i w sferze przestrzeni publicznej, wyrażające się podejmowaniem inicjatyw na rzecz poprawy jakości otoczenia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
i zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego.

Ożywienie społeczne jest ściśle powiązane z poprawą jakości życia – zarówno poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych, jak i tworzenie przestrzeni wspólnych, które sprzyjają integracji, współpracy międzypokoleniowej oraz udziałowi w życiu lokalnej wspólnoty. Działania te przekładają się nie tylko na wzrost zaufania społecznego i poczucia bezpieczeństwa, ale również na poprawę estetyki otoczenia oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia i bierności społecznej.

W ramach Programu zaplanowano projekty zintegrowane, które łączą cele społeczne z komponentami infrastrukturalnymi, gospodarczymi i środowiskowymi. Są one odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w procesie diagnozy oraz rezultatem szerokich konsultacji społecznych. Każdy z projektów został zaprojektowany w sposób komplementarny – tak, aby równocześnie odpowiadać na potrzeby różnych grup mieszkańców oraz przyczyniać się do realizacji trzech głównych celów rewitalizacji.

Założenia Programu będą realizowane poprzez konkretne projekty rewitalizacyjne. Lista planowanych, podstawowych projektów rewitalizacyjnych nie stanowi zamkniętego katalogu działań. Cele rewitalizacji nie powinny być rozpatrywane rozłącznie, gdyż mają charakter komplementarny, a ich realizacja w ramach projektów zintegrowanych umożliwi zrealizowanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. W zamierzeniach zaplanowane działania wspierają dążenie do spójności społecznej obszaru rewitalizacji, ale także całego obszaru gminy.

Projekty te zostały zaprojektowane tak, aby wzajemnie się uzupełniały – tworząc spójną ramę działań rewitalizacyjnych w skali całej gminy. Każde z przedsięwzięć koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, tworzeniu przyjaznych 
i dostępnych przestrzeni oraz wspieraniu lokalnej aktywności. Dzięki takiemu podejściu rewitalizacja staje się procesem głęboko osadzonym w potrzebach mieszkańców, prowadząc nie tylko do poprawy warunków życia, ale także do budowy zrównoważonej, zintegrowanej 
i silnej wspólnoty lokalnej.

## Planowane, podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Planowane, podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne przekładają cele rewitalizacji na konkretne działania:

P1: Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Rusinów poprzez kompleksowe działania inwestycyjne i społeczne.

P2: Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej jako centrum integracji mieszkańców sołectwa Rusinów.

P3: Małe Skarby – Wielka Zmiana. Utworzenie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni na potrzeby wychowania przedszkolnego w Gminie Rusinów.

P4: Poprawa estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w Rusinowie.

P5: Stworzenie przyjaznej, wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej w Woli Gałeckiej, sprzyjającej integracji mieszkańców.

P6: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

P7: Łączymy Pokolenia – aktywizacja i integracja społeczna seniorów.

Realizacja powyższych projektów ma przyczynić się do:

- redukcji bezrobocia i uruchomienia nowych usług lokalnych,

- zmniejszenia poziomu ubóstwa,

- zwiększenia atrakcyjności obszaru dzięki lepszej infrastrukturze społecznej,

- poprawy stanu zdrowia i aktywności fizycznej mieszkańców,

- poprawy dostępności przestrzeni publicznych dla osób ze specjalnymi potrzebami,

- poprawy bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji,

- zmniejszenia skali wykluczenia społecznego poprzez tworzenie zachęt do udziału 
w życiu wspólnoty,

- wspierania modernizacji technicznej budynków (np. termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła przy okazji adaptacji obiektów do nowych funkcji).

Tym samym Program w pierwszej kolejności koncentruje się na celach społecznych, tj. przeciwdziałaniu wykluczeniu, integracji mieszkańców oraz poprawie jakości życia, uzupełniając je o działania gospodarcze i infrastrukturalne. Takie podejście tworzy spójną ramę rozwoju, która odpowiada na bieżące potrzeby społeczności lokalnej i jednocześnie buduje fundamenty zrównoważonej przyszłości całej gminy.

W zakresie zaplanowanych projektów zintegrowanych założono, że każda z części zakresu przyczynia się do realizacji założonych celów oraz że w obszarze rewitalizacji elementy infrastruktury drogowej stanowią nieodłączny element większego projektu 
w obszarze turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego lub fizycznej regeneracji oraz nie są one dominującym elementem tego projektu, a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.

Jednocześnie przyjmuje się, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań przy ww. zabytkach, konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń.

| P1: Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Rusinów poprzez kompleksowe działania inwestycyjne i społeczne. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Rusinów |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszar Rusinów, dz.ew. 142307_2.0011.1007/3 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Projekt zakłada szereg działań infrastrukturalnych i społecznych mających na celu podniesienie jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Jest to jedyna publiczna szkoła w gminie, uczęszczają do niej dzieci ze wszystkich gminnych miejscowości. Obecnie w placówce uczy się ok. 250 uczniów. Problemy obszaru rewitalizacji, które adresuje przedsięwzięcie: - niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną, - zły stan techniczny budynków i urządzeń grzewczych, - wysoka emisyjność i wysoki koszt zastosowanych rozwiązań grzewczych, - niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, - niski poziom bezpieczeństwa, - brak szerokiej i odpowiednio zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego, - zagrożenie marginalizacją dzieci i młodzieży z niższym kapitałem społecznym. Projekt obejmuje następujące działania inwestycyjne: - Termomodernizacja budynku – ocieplenie ścian, dachu, stropu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. - Modernizacja instalacji grzewczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w tym OZE. - Modernizacja instalacji wentylacyjnej. - Wymiana oświetlenia na LED. - Audyty energetyczne oraz niezbędna dokumentacja techniczna. - Monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa. - Zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu – nasadzenia drzew, traw i krzewów ozdobnych, w tym roślin miododajnych i bylin odpornych na warunki pogodowe, instalacja hoteli dla owadów. - Utworzenie ogrodu deszczowego. - Budowa małej architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych. - Doposażenie placówki w sprzęt sportowy i dydaktyczny, remont pomieszczeń, dostosowanie pomieszczeń do dedykowanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, umożliwiających dzieciom wysoki poziom kształcenia, a także rozwijanie zainteresowań. - Doposażenie biblioteki szkolnej. - Utworzenie i wyposażenie sali do zajęć z integracji sensorycznej, kącika relaksu pełniącego również funkcję sali do zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Zakup sprzętów ułatwiających skupienie uwagi i koncentrację: ogólnodostępne gniotki, gumy sensoryczne zakładane na krzesło, słuchawki wyciszające. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale również stosuje się ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Integracja sensoryczna jest niezwykle ważna dla ogólnego rozwoju zmysłowo-ruchowego dziecka Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, poprzez wiek przedszkolny i wczesnoszkolny udaje się skutecznie zapobiegać późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym. Projekt obejmuje następujące działania społeczne, w tym: - Promowanie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez organizację licznych wydarzeń sportowych. - Organizacja zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań – teatralnych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, technicznych, kulinarnych, fotograficznych, przyrodniczych etc. - Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. - Organizacja konkursów promujących czytelnictwo, wolontariat, zaangażowanie społeczne. - Kampanie społeczne. - Miasteczko ruchu drogowego – zakup mobilnego miasteczka drogowego, które umożliwi stworzenie specjalnie zaaranżowanej przestrzeni do praktycznej nauki przepisów ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy na rowerze oraz prowadzenia egzaminów na kartę rowerową, a także konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miasteczko pozwoli dzieciom trenować poruszanie się na drodze w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. - Realizacja projektów edukacyjnych np. projektów edukacji ekologicznej dot. ogrodów deszczowych, bioróżnorodności, adaptacji do zmian klimatu, konieczności ochrony zapylaczy, projektów społecznych dot. emocji, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, a także zajęć z zakresu pedagogiki kreatywnej takich jak spacery dźwiękowe, spacery zapachowe, teatr cieni w plenerze etc. - Wycieczki edukacyjne. - Uczestnictwo w konkursach organizowanych przez fundacje, a także centralne i lokalne instytucje publiczne, w tym m.in. Złote Szkoły NBP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pilotażowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szatnie na medal”, Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej, Fundacja „Orły Sportu”, Fundacja ING Dzieciom, Fundacja ORLEN, Fundacja PGE (m.in. konkurs „Spotkania ze sztuką”), Programy dotacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej, etc. - Zaproszenie wystaw mobilnych oraz mobilnego planetarium Centrum Nauki Kopernik. - Zapewnienie dostępu do zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę - kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu szkoły i jakości procesu edukacyjnego. To kompetencje, doświadczenie oraz zaangażowanie nauczycieli mają bezpośredni wpływ na rozwój uczniów, ich poczucie bezpieczeństwa, motywację do nauki i kształtowanie postaw społecznych. Profesjonalna kadra potrafi nie tylko skutecznie przekazywać wiedzę, ale także wspierać uczniów w rozwoju emocjonalnym, rozpoznawać ich potrzeby oraz tworzyć przyjazne i inspirujące środowisko sprzyjające uczeniu się. Projekt realizuje cele infrastrukturalne, społeczne, a także związane z ochroną środowiska oraz ograniczeniem emisji CO2, co odpowiada na priorytety związane z transformacją klimatyczną i zrównoważonym rozwojem. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach szkolnych wpływa na poprawę efektywności energetycznej, co jest jednym z kluczowych celów w ramach polityki energetycznej i środowiskowej. Ponadto będą realizowane działania edukacyjne, kulturalne i promujące aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Realizowane będą także projekty, akcje obywatelskie, zajęcia kółek zainteresowań – przyrodnicze, teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne. Poszerzona zostanie oferta zajęć i dostosowań dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego, a także na poprawę jakości zagospodarowania przestrzeni i infrastruktury. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (1.1), wspierania osób ze specjalnymi potrzebami (1.2), zapewnienia usług społecznych dostępnych dla wszystkich grup wiekowych (1.3 i 1.4). Jednocześnie przedsięwzięcie przyczynia się do poprawy jakości infrastruktury technicznej (2.1, 2.2. i 2.3). Termomodernizacja budynku (2.4) przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (3.3). Projekt odpowiada zatem kompleksowo na wyzwania obszaru rewitalizacji, łącząc cele społeczne, przestrzenne i środowiskowe. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 8 500 000 zł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Program „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” i in., inne dostępne programy europejskie, krajowe, środki Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach dostępnych instrumentów finansowych i programów, fundacje korporacyjne, budżet gminy | 2026-2028 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Efektami realizacji przedsięwzięcia będzie stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci i młodzieży w Gminie Rusinów. Termomodernizacja budynku i wykorzystanie OZE przyczyni się do poprawy jakości powietrza w okolicach placówki oświatowej. Nowa infrastruktura umożliwi realizację procesu kształcenia w komfortowych warunkach. Inwestycja pozytywnie wpłynie na estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, podnosząc walory wizerunkowe miejscowości, a jednocześnie przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego. Realizacja projektu zwiększy zaangażowanie mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej, wzmocni poczucie przynależności i bezpieczeństwa, a także stworzy trwałe warunki dla dalszego rozwoju społeczno-kulturalnego. Do planowanych efektów należą także: - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków, - rozwój talentów i zainteresowań dzieci, - poprawa kondycji fizycznej i ogólnego samopoczucia najmłodszych mieszkańców, - zwiększenie umiejętności współpracy i komunikacji, - lepsze wyniki szkolne dzięki wsparciu edukacyjnemu, - zmniejszenie liczby dzieci spędzających czas w sposób niebezpieczny, - budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami. Wskaźniki produktu: Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 Liczba wymienionych źródeł ciepła na niskoemisyjne - 1 Liczba zagospodarowanych terenów publicznych – 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba zrealizowanych projektów i zajęć edukacyjnych (średniorocznie) – 8 Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych (średniomiesięcznie) – 30 Liczba przedstawicieli kadry, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje - 5 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P2: Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej jako centrum integracji mieszkańców sołectwa Rusinów. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Rusinów |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszar Rusinów, dz.ew. 142307_2.0011.2645 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Projekt odpowiada na zdiagnozowany brak miejsc integracji i zakłada stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej, która będzie sprzyjać międzypokoleniowej integracji, wzmacnianiu więzi sąsiedzkich oraz rozwijaniu lokalnych inicjatyw obywatelskich i kulturalnych. Jednocześnie projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko poprzez ochronę bioróżnorodności. Zagospodarowanie terenu stworzy warunki do prowadzenia działań społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych, dostępnych dla wszystkich grup wiekowych. Tworząc estetyczną, bezpieczną i funkcjonalną przestrzeń w Rusinowie, projekt przyczyni się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie wspólnoty, budowania poczucia tożsamości lokalnej i wspólnej odpowiedzialności za otoczenie. Działania te będą także impulsem do rozwoju nowych inicjatyw oddolnych i zwiększenia kapitału społecznego wsi. Główne cele projektu: - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni wspólnej w Rusinowie, odpowiadającej na potrzeby różnych grup społecznych. - Zbudowanie przyjaznego i dostępnego środowiska, które będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej, wzmacnianiu więzi sąsiedzkich oraz aktywności obywatelskiej. - Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i dostępności przestrzeni publicznej, tak aby stała się ona centrum życia społecznego wsi. - Wzmocnienie wspólnoty lokalnej poprzez inwestycje umożliwiające prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej oraz wspierające rozwój lokalnych inicjatyw oddolnych. - Ochrona bioróżnorodności. Gmina posiada niezagospodarowaną działkę o pow. powyżej 1 ha, która w założeniu stanie się miejscem codziennych spotkań, rekreacji i wspólnego spędzania czasu, co szczególnie ważne jest w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, samotności i bierności społecznej. Projekt skierowany jest do różnych grup mieszkańców – dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych – tworząc warunki do integracji międzypokoleniowej i wzmacniania lokalnej tożsamości. Problemy obszaru rewitalizacji, które adresuje przedsięwzięcie: - niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną, - zagrożenie marginalizacją dzieci i młodzieży z niższym kapitałem społecznym. - zagrożenie wykluczeniem społecznym osób ze specjalnymi potrzebami, w tym seniorów, - brak szerokiej i odpowiednio zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego. Zakres realizowanych zadań obejmuje m.in.: - zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie stawu z fontanną pełniącą funkcje dekoracyjne, napowietrzające wodę i relaksacyjne, - zagospodarowanie istniejącego na działce ew. bagna z istniejącą naturalną roślinnością, która magazynując wodę przeciwdziała powodziom oraz suszom, - nasadzenia drzew, traw i krzewów ozdobnych, w tym roślin miododajnych i bylin odpornych na warunki pogodowe, instalacja hoteli dla owadów, - montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, - montaż oświetlenia energooszczędnego, solarnego, - budowa placu zabaw, wyposażenie placu w odpowiedni sprzęt, - montaż altany widowiskowej, - montaż monitoringu, - działania społeczne realizowane w nowej przestrzeni. Realizacja przedsięwzięcia bezpośrednio odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej i wpisuje się w cele rewitalizacji, koncentrujące się na poprawie jakości życia, integracji społecznej oraz aktywizacji mieszkańców. W nowym miejscu planuje się organizację bezpłatnych, atrakcyjnych zajęć edukacyjnych i integracyjnych, takich jak eko-pikniki, lekcje przyrody, spacery edukacji ekologicznej, warsztaty „pod chmurką”, spektakle plenerowe, koncerty, festyny, kiermasze, Jarmark Bożonarodzeniowy etc. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego i gospodarczego. Projekt odpowiada na potrzebę tworzenia atrakcyjnych, dostępnych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, które sprzyjają integracji, aktywności społecznej i podnoszeniu komfortu życia oraz zrównoważonego wykorzystania potencjału środowiskowego gminy. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (1.1), wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców (1.2), tworzenia przestrzeni wspólnych oraz zapewnienia usług społecznych dostępnych dla wszystkich grup wiekowych (1.3 i 1.4). Projekt wzmacnia również lokalną tożsamość poprzez działania kulturalne i edukacyjne prowadzone w nowej przestrzeni (1.5). Jednocześnie przedsięwzięcie przyczynia się do (2.3.) zwiększenia atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych, a także poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2.5). Zagospodarowanie terenów zieleni z myślą o potrzebach rekreacyjnych mieszkańców (3.2.) sprzyja aktywnemu wykorzystaniu zasobów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych (3.1.). Projekt odpowiada zatem kompleksowo na wyzwania obszaru rewitalizacji, łącząc cele społeczne, przestrzenne i środowiskowe. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 900 000 zł | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – FERS, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne dostępne programy europejskie, krajowe, środki Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach dostępnych instrumentów finansowych i programów, budżet gminy | 2027-2029 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Efektami realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez zagospodarowanie dużej działki gminnej na cele rekreacyjne, przeznaczonej do użytku dla wszystkich mieszkańców. Odnowiona przestrzeń stanie się centrum życia społecznego, miejscem codziennych spotkań, integracji i wspólnego działania, sprzyjającym budowaniu więzi międzyludzkich, wzmacnianiu tożsamości lokalnej oraz rozwijaniu oddolnych inicjatyw obywatelskich. Nowa infrastruktura umożliwi realizację różnorodnych działań społecznych: warsztatów międzypokoleniowych, zajęć na świeżym powietrzu dla seniorów, kiermaszy i spotkań z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich, młodzieży, inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych z udziałem mieszkańców. Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i poczucia współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń, a także pobudzi lokalną kreatywność i zaangażowanie. Inwestycja pozytywnie wpłynie na estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, podnosząc walory wizerunkowe miejscowości, a jednocześnie przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego. Zwiększy zaangażowanie mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej, wzmocni poczucie przynależności i bezpieczeństwa, a także stworzy trwałe warunki dla dalszego rozwoju społeczno-kulturalnego Rusinowa. Wskaźniki produktu: Liczba zagospodarowanych przestrzeni publicznych – 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej świetlicy (średniomiesięcznie) – 100 Liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych realizowanych w nowej przestrzeni (średniorocznie) - 8 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P3: Małe Skarby – Wielka Zmiana. Utworzenie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni na potrzeby wychowania przedszkolnego w Gminie Rusinów. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Rusinów |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszar Gałki, dz.ew. 142307_2.0004.1897/2 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| W obszarze rewitalizacji Gałki zlokalizowane jest Przedszkole Samorządowe w Rusinowie z siedzibą w Gałkach. Obiekt wymaga modernizacji. Potrzeba realizacji projektu związana jest ze złym stanem technicznym, energochłonnym oświetleniem i niewydolną instalacją grzewczą, co skutkuje wysokim zużyciem energii na ogrzewanie obiektu, a w efekcie generuje wysokie koszty jego utrzymania i zwiększoną emisję zanieczyszczeń z systemu grzewczego. Budynek jest przestarzały, niedostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami. Nieszczelny dach, zniszczone elewacje oraz przestarzałe instalacje elektryczne i sanitarne stwarzają zagrożenie dla uczniów i pracowników. Brakuje odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego oraz nowoczesnych sal, co negatywnie wpływa na jakość kształcenia przedszkolnego. Najbardziej pilne prace zostały wykonane przez chętnych mieszkańców i radnych na zasadzie wolontariatu, ale potrzeby wciąż są ogromne. Problemy obszaru rewitalizacji, które adresuje przedsięwzięcie: - niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną, - zły stan techniczny budynków i urządzeń grzewczych, - wysoka emisyjność i wysoki koszt zastosowanych rozwiązań grzewczych, - niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, - brak szerokiej i odpowiednio zróżnicowanej oferty zajęć dodatkowych dla najmłodszych dzieci. Zakres realizowanych zadań obejmuje kompleksową modernizację Przedszkola Samorządowego w Rusinowie z siedzibą w Gałkach, w tym: - Termomodernizację budynku wraz ze zmianą systemu ogrzewania, czyli kompleksowy proces poprawy efektywności energetycznej budynku, obejmujący ocieplenie ścian, stropu i dachu, wymianę okien i drzwi, modernizację systemu grzewczego (np. na pompy ciepła, fotowoltaikę), wymianę oświetlenia na LED, a także instalację systemów wentylacji mechanicznej, co prowadzi do znacznych oszczędności energii, obniżenia kosztów utrzymania i poprawy komfortu użytkowników. W ramach przedsięwzięcia zostaną opracowane audyty energetyczne oraz niezbędna dokumentacja techniczna. Zostanie również zamontowany monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa. - Zagospodarowanie terenu wokół budynku – poprzez budowę nowoczesnego boiska, utworzenie i wyposażenie placu zabaw, utworzenie ogródka warzywnego, budowę małej architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych. Zadanie obejmuje także doposażenie placówki w sprzęt sportowy. - Nasadzenia drzew, traw i krzewów ozdobnych, w tym roślin miododajnych i bylin odpornych na warunki pogodowe, instalacja hoteli dla owadów. - Montaż monitoringu. - Podniesienie jakości kształcenia poprzez: - doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, remont pomieszczeń i dostosowanie pomieszczeń do osób ze specjalnymi potrzebami, - realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku ze SPE udział w wychowaniu przedszkolnym, - rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, wspierające rozwój psychofizyczny, zajęcia specjalistyczne oraz rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, - podnoszeniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej i niepedagogicznej oraz zarządzającej, doskonalenie umiejętności do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze SPE oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, - realizacja projektów edukacyjnych dedykowanych najmłodszym z wykorzystaniem nowej infrastruktury w tym: ekologicznych, muzycznych, teatralnych, sportowych, etc. - wycieczki edukacyjne. Projekt realizuje cele infrastrukturalne, a także związane z ochroną środowiska oraz ograniczeniem emisji CO2, co odpowiada na priorytety związane z transformacją klimatyczną i zrównoważonym rozwojem. W zmodernizowanej placówce będą realizowane działania społeczne: edukacyjne, kulturalne i promujące aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Główne cele projektu: - Podniesienie jakości kształcenia najmłodszych mieszkańców Gminy Rusinów. - Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami. - Zapewnienie dostępu do najwyższej jakości przestrzeni i pomocy dydaktycznych. - Rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci. - Rozwijanie zamiłowania do sportu i aktywności fizycznej. - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa. - Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci w wymiarze fizycznym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. - Zapewnienie dobrostanu psychicznego dzieci. - Podniesienie efektywności energetycznej budynków publicznych. - Poprawa stanu technicznego budynku. - Poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisyjności na terenie Gminy. - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego, a także na poprawę jakości zagospodarowania przestrzeni i infrastruktury. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (1.1), wspierania osób ze specjalnymi potrzebami (1.2), zapewnienia usług społecznych dostępnych dla wszystkich grup wiekowych (1.3 i 1.4). Jednocześnie przedsięwzięcie przyczynia się do poprawy jakości infrastruktury technicznej (2.1, 2.2. i 2.3). Termomodernizacja budynku (2.4) przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (3.3). Projekt odpowiada zatem kompleksowo na wyzwania obszaru rewitalizacji, łącząc cele społeczne, przestrzenne i środowiskowe. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 2 500 000 zł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM), środki dostępne w ramach innych programów społecznych, Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundacje korporacyjne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inne programy rządowe, krajowe i programy wojewódzkie, budżet gminy | 2026-2028 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Efektami realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez działania infrastrukturalne i społeczne prowadzone na rzecz lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Termomodernizacja budynku, wykorzystanie OZE przyczyni się do poprawy jakości powietrza w okolicach placówki oświatowej. Montaż oświetlenia i monitoringu skutkować będzie poprawą poziomu bezpieczeństwa. Nowa infrastruktura umożliwi realizację procesu kształcenia w komfortowych warunkach. Dzieci już na etapie edukacji przedszkolnej będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewni bezpieczny i harmonijny rozwój najmłodszego pokolenia. Inwestycja pozytywnie wpłynie także na estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, podnosząc walory wizerunkowe miejscowości, a jednocześnie przyczyni się do dalszego rozwoju społeczno-kulturalnego. Wskaźniki produktu: Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 Liczba wymienionych źródeł ciepła na niskoemisyjne - 1 Liczba zagospodarowanych terenów publicznych – 1 Liczba szkoleń dla kadry pedagogicznej (średniorocznie) - 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba zrealizowanych działań społecznych - projektów edukacyjnych, wycieczek etc. (średniorocznie) – 10 Liczba dzieci korzystających z nowej infrastruktury – 80 Liczba przedstawicieli kadry, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje - 2 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P4: Poprawa estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w Rusinowie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Rusinów |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszar Rusinów, dz.ew. 142307_2.0011.1192/1 i 142307_2.0011.1192/5 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Problemy obszaru rewitalizacji, które adresuje przedsięwzięcie to przede wszystkim niski poziom bezpieczeństwa oraz brak estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców. W ramach projektu planowane są następujące działania: - Nasadzenia roślinne, które wpływają na poprawę estetyki otoczenia, poprawiają jakość powietrza oraz tworzą przyjazne miejsce do odpoczynku; zieleń sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu i integracji sąsiedzkiej. - Montaż małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe), co podnosi funkcjonalność przestrzeni publicznej i sprawia, że staje się ona bardziej komfortowa oraz dostępna dla mieszkańców, montaż ławek zachęci do spacerów starsze osoby, które potrzebują dostępu do miejsc odpoczynku. - Oświetlenie energooszczędne terenu i monitoring, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowników, w szczególności po zmroku. Dobrze oświetlone miejsca ograniczają ryzyko wypadków. - Wykonanie zjazdów do wszystkich posesji, które poprawi dostępność komunikacyjną i wygodę codziennego użytkowania drogi przez mieszkańców i służby komunalne. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego, a także na poprawę jakości zagospodarowania przestrzeni i infrastruktury. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie zwiększenia atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych (2.3.), poprawy estetyki zabudowy i elementów małej architektury (2.5.), usprawnienia systemu komunikacyjnego, w tym infrastruktury drogowej i pieszej (2.6). Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do kształtowanie ładu przestrzennego i promowanie porządku w przestrzeniach publicznych (3.4.). Projekt odpowiada zatem kompleksowo na wyzwania obszaru rewitalizacji. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 900 000 zł | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), NFOŚiGW, WFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inne programy rządowe, krajowe i programy wojewódzkie, budżet gminy | 2027-2029 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Wskaźniki produktu: Liczba zmodernizowanych przestrzeni publicznych – 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury – 300 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P5: Stworzenie przyjaznej, wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej w Woli Gałeckiej, sprzyjającej integracji mieszkańców. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Wspólnota Wsi Wola Gałecka |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszar Wola Gałecka, dz.ew. 142307_2.0013.1335 oraz 142307_2.0013.599 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Przedsięwzięcie rewitalizacyjne realizowane będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, stąd też wymagane będzie dokonanie uzgodnień określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.). Projekt odpowiada na deficyt infrastruktury społecznej i rekreacyjnej, tj. ma na celu przygotowanie nowego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców terenu rekreacji nad rzeką, co stworzy warunki do aktywizacji międzypokoleniowej i integracji społecznej. Projekt uwzględnia wykorzystanie walorów środowiskowych regionu. Realizacja projektu koncentruje się przede wszystkim na aspektach społecznych, odpowiadając na pilną potrzebę tworzenia przestrzeni sprzyjających integracji, aktywizacji i poprawie jakości życia mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa społecznego, wzmocnienia więzi międzyludzkich oraz aktywności obywatelskiej poprzez udostępnienie atrakcyjnych, dostępnych i bezpiecznych przestrzeni wspólnych. Zagospodarowana przestrzeń stanie się miejscem codziennych spotkań, rekreacji i wspólnego spędzania czasu, co szczególnie ważne jest w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, samotności i bierności społecznej. Projekt skierowany jest do różnych grup mieszkańców – dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych – tworząc warunki do integracji międzypokoleniowej i wzmacniania lokalnej tożsamości. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni do spędzania wolnego czasu, a także poszerzenie oferty kulturalnej i społecznej oraz wspieranie aktywności i inicjatyw oddolnych mieszkańców. Zakres zaplanowanych do realizacji zadań obejmuje: - zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie boiska do piłki siatkowej, - nasadzenia drzew, traw i krzewów ozdobnych, w tym roślin miododajnych i bylin odpornych na warunki pogodowe, instalacja hoteli dla owadów, - montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, - montaż oświetlenia energooszczędnego, solarnego, - montaż altany, - montaż monitoringu, - wykonanie ścieżek komunikacyjnych – deptaków z kostki brukowej, - stworzenie miejsca na ognisko, - działania społeczne realizowane w nowej przestrzeni – spotkania, festyny, kiermasze, warsztaty, zawody sportowe, konkursy. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji i odpowiada na wyzwania obszaru rewitalizacji. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, przede wszystkim poprzez tworzenie przestrzeni wspólnych i miejsc spotkań sprzyjających integracji oraz wzmacnianiu spójności społecznej, a także zapewnienie usług społecznych dostępnych dla wszystkich grup wiekowych (1.3 i 1.4). Jednocześnie przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych (2.3). W projekcie uwzględniono również wykorzystanie lokalnych zasobów krajobrazowych i kulturowych (3.1), zagospodarowanie terenów zielonych dla celów rekreacyjnych (3.2), a także działania promujące ład przestrzenny i porządek w przestrzeniach publicznych (3.4). |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 500 000 zł | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), środki Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach dostępnych instrumentów finansowych i programów, środki LGD „Wszyscy razem”, budżet gminy, inne dostępne źródła finansowania | 2027-2030 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Zrealizowane zadania przyczynią się do stworzenia bezpiecznej, funkcjonalnej i ogólnodostępnej przestrzeni, z której korzystać będą wszyscy mieszkańcy sołectwa. Zrewitalizowana przestrzeń służyła będzie wszystkim mieszkańcom, stanowiąc centrum życia społecznego i integracji międzypokoleniowej. Obszar objęty projektem stanie się przestrzenią przyjazną dla rodzin, osób starszych, dzieci oraz odwiedzających, łącząc funkcje wypoczynkowe z potrzebami codziennego życia mieszkańców. Wskaźniki produktu: Liczba utworzonych miejsc rekreacyjnych - 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba zorganizowanych spotkań dla mieszkańców w roku w nowopowstałym miejscu – 4 Liczba osób korzystających ze wspólnych miejsc spędzania wolnego czasu (średniomiesięcznie) – 40 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P6: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Rusinów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszar Rusinów, działania w ramach projektu realizowane będą w obiektach gminnych – siedzibie GOPS, Urzędzie Gminy, świetlicach wiejskich |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy społeczne w podobszarach rewitalizacji, przede wszystkim dotyczące wysokiego poziomu bezrobocia, w tym wysoki odsetek osób długotrwale pozostających bez pracy oraz bezrobotnych poniżej 25 roku życia. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych mieszkańców, tak aby zwiększyć ich aktywność, samodzielność oraz zdolność do funkcjonowania na rynku pracy i w życiu społecznym. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy, w szczególności zamieszkujących podobszary rewitalizacji, w tym osób dorosłych chcących podnieść swoje kompetencje, osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodych dorosłych rozpoczynających aktywność zawodową. Zakres projektowanych zadań obejmuje: Szkolenia kompetencyjne, w tym warsztaty z komunikacji interpersonalnej, szkolenia z asertywności i budowania poczucia własnej wartości, trening radzenia sobie ze stresem i emocjami, kursy z zakresu pracy zespołowej i rozwiązywania konfliktów, kursy autoprezentacji. Szkolenia zawodowe, w tym kursy podnoszące kwalifikacje, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, szkolenia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, szkolenia z nowoczesnych kierunków rozwoju turystyki wiejskiej itd. Wsparcie specjalistyczne, w tym konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie psychologa w zakresie budowania odporności psychicznej i motywacji, indywidualne plany rozwoju kompetencji. Główny cel projektu: - rozwój kompetencji miękkich (komunikacja, współpraca, radzenie sobie ze stresem), - wzmocnienia kompetencji kluczowych, takich jak umiejętność uczenia się, kreatywność, - podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników dzięki specjalistycznym szkoleniom, - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, bierności społecznej, ubóstwu i patologiom społecznym. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia realizuje cel rewitalizacji, jakim jest poprawa jakości życia oraz kapitału społeczno-gospodarczego, w szczególności w odniesieniu do następujących kierunków działań: aktywizacja zawodowa mieszkańców (1.6.) i wsparcie rozwoju działalności gospodarczej (1.7.) |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 200 000 zł | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, środki wojewódzkie, powiatowe, inne dostępne źródła finansowania, budżet Gminy | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Zmieniające się realia społeczne i zawodowe wymagają od mieszkańców stałego podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności. Realizacja projektu umożliwi wzmocnienie potencjału mieszkańców i zwiększenie ich możliwości w życiu zawodowym i społecznym. Dzięki połączeniu szkoleń, warsztatów, wsparcia psychologicznego i doradztwa projekt tworzy fundament dla trwałych zmian w lokalnej społeczności. Liczba zorganizowanych szkoleń/spotkań – 4 szt./rok Wskaźniki rezultatu: Liczba uczestników szkoleń/warsztatów –15 os/każdorazowo |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P7: Łączymy Pokolenia – aktywizacja i integracja społeczna seniorów. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Rusinów |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszar Rusinów, Gałki, Wola Gałecka; działania w ramach projektu realizowane będą w obiektach gminnych – siedzibie GOPS, Urzędzie Gminy, Gminnym Centrum Kultury, świetlicach wiejskich, nowych przestrzeniach publicznych powstałych w ramach procesu rewitalizacji |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy Rusinów wskazuje na starzenie się społeczności lokalnej, zwiększa się liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2002 r. było to 69,7 osób. W 2024 r. wskaźnik ten wynosił 125,9. Niekorzystne zmiany demograficzne skutkują rosnącą potrzebą wzmacniania aktywności społecznej osób starszych w środowiskach lokalnych, w celu integracji seniorów i przeciwdziałania samotności oraz wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu ma na celu pogłębienie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, wzmocnienie samorządności seniorów oraz aktywne przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych. Zakres działań obejmuje szeroką ofertę działań dedykowanych seniorom: - zajęcia i warsztaty: zajęcia plastyczne (malarstwo, rękodzieło), zajęcia integracyjne (gry planszowe, rozwiązywanie krzyżówek), zajęcia ruchowe (tańce, nordic walking, pilates), zajęcia kulturalne – literackie i muzyczne, - spotkania z zaproszonymi gośćmi, w tym literackie, artystyczne, mające na celu rozwijanie kompetencji np. cyfrowych, a także przeciwdziałanie zagrożeniom jak np. oszustwa, - realizacja projektów kulturalnych i edukacyjnych, w tym m.in. związanych z lokalnymi tradycjami muzycznymi, - organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, - wycieczki edukacyjne, - realizacja programów wspierających typu „złota rączka” dla Seniora, teleopieka, etc., - międzypokoleniowe spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Rusinów. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji i odpowiada na wyzwania obszaru rewitalizacji. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, przede wszystkim w komponencie społecznym poprzez przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego (1.1.), motywowanie i wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz lokalnej społeczności (1.2), zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych (1.4.) oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej (1.5.) |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 500 000 zł | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Program „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030, środki wojewódzkie, programy Samorządu Województwa Mazowieckiego, programy Narodowego Centrum Kultury, LGD „Wszyscy razem”, budżet Gminy, inne dostępne źródła finansowania | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Zakładanym efektem realizacji projektu będzie włączenie osób starszych w aktywne życie społeczne, kulturalne i edukacyjne oraz stworzenie warunków do godnego i aktywnego starzenia się. Wskaźniki produktu: Liczba zorganizowanych szkoleń/spotkań/wydarzeń dedykowanych seniorom – 10 szt./rok Wskaźniki rezultatu: Liczba uczestników ww. działań społecznych – 20 os/każdorazowo |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki i służą one realizacji celów i kierunków działań programu.

## Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią te projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno jest zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. Włączenie projektów uzupełniających w ramach obszarów tematycznych pozwoli na wsparcie wyników uzyskanych w związku z realizacją projektów kluczowych i podstawowych. Polegają one na szeroko rozumianej aktywizacji społeczności lokalnej i stanowią istotny element realizacji Programu. Pozostałe, uzupełniające rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały określone w odniesieniu do celów rewitalizacji, adresując zidentyfikowane problemy społeczne i wykorzystując lokalne potencjały. Podmiotem realizującym będzie gmina Rusinów i jej jednostki organizacyjne, przy współpracy innych instytucji i administracji wyższego szczebla.

Włączenie przedsięwzięć uzupełniających jest istotne ze względu na konieczność kompleksowego rozwoju obszaru gminy, tym samym wykraczając poza obszar rewitalizacji. Włączenie projektów uzupełniających może zapewnić różnorodność inicjatyw, które obejmują różne aspekty życia społeczności, takie jak kultura, edukacja, infrastruktura czy ochrona środowiska. Dzięki projektom uzupełniającym możliwe jest lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, włączając w to nakłady finansowe, a także zaangażowanie lokalnej społeczności. Te dodatkowe projekty mogą być realizowane przez różne podmioty, co prowadzi do synergii działań i zwiększenia efektywności działań rewitalizacyjnych. Obszary objęte programami rewitalizacji często charakteryzują się zróżnicowanymi potrzebami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. Włączenie projektów uzupełniających pozwala dostosować działania do konkretnych wymagań lokalnych społeczności, zapewniając bardziej precyzyjną odpowiedź na wyzwania i problemy występujące w danym obszarze. Uwzględnienie projektów uzupełniających może sprzyjać kreatywności 
i innowacyjności w podejściu do problemów społecznych. Nowatorskie inicjatywy mogą przyciągać uwagę inwestorów, partnerów społecznych oraz mieszkańców, co może przyczynić się do długofalowego wzrostu i trwałego rozwoju obszaru. Włączenie różnorodnych projektów uzupełniających może promować współpracę między różnymi podmiotami, takimi jak instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy. Partnerstwo jest kluczowe dla skutecznego wdrażania programów rewitalizacji, ponieważ umożliwia dzielenie się zasobami, wiedzą i doświadczeniem, co może prowadzić do lepszych wyników i większej trwałości działań. Włączenie projektów uzupełniających może być kluczowe dla osiągnięcia długoterminowych celów rozwoju społeczności. Działania te mogą prowadzić do zwiększenia zaangażowania społecznego, wzrostu potencjału ekonomicznego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz budowy silnych więzi społecznych, co przyczynia się do trwałego rozwoju obszaru objętego programem rewitalizacji.

Sfera społeczna

W ramach działań uzupełniających wspierane będą projekty mające na celu integrację społeczną i aktywizację osób niepełnosprawnych i korzystających z pomocy społecznej. Działania obejmą organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, które będą się odbywały cyklicznie. Inicjatywy będą realizowane przez lokalne instytucje i organizacje, w tym m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, bibliotekę, domy kultury i organizacje sportowe. W ramach działań wspierane będą projekty ukierunkowane na: rozwój dziennych form wsparcia, usług środowiskowych, usług społecznych, w tym pomocy sąsiedzkiej, a także projekty polegające na organizacji spotkań, wycieczek, warsztatów, potańcówek. Planowane są także działania informacyjne i edukacyjne przybliżające ideę wolontariatu, spotkania integracyjne, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne oraz organizacja inicjatyw wolontariackich odpowiadających na realne potrzeby otoczenia. Projekty zakładają również promocję dobrych praktyk i upowszechnianie pozytywnych przykładów działań wolontariackich. W ramach działań uzupełniających w sferze społecznej planuje się również m.in. organizację żywych lekcji historii, projekty społeczne takie jak np. archiwum historii mówionej – wywiady z najstarszymi mieszkańcami Gminy i poszczególnych miejscowości. Ponadto będą realizowane działania takie jak patriotyczna majówka, porządkowanie cmentarzy, pielęgnowanie kapliczek i miejsc pamięci. Istotną kwestią jest także kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez rozwijanie wiedzy 
o historii, kulturze i dziedzictwie narodowym oraz wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną.  Planuje się przedsięwzięcia mające na celu organizację gier terenowych, promowanie nowoczesnego rozumienia patriotyzmu, opartego na szacunku, zaangażowaniu społecznym, trosce o dobro wspólne oraz aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Sfera środowiskowa

W ramach działań uzupełniających wspierane będą przedsięwzięcia, prowadzące do polepszenia jakości środowiska, w tym m.in. usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy, ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy, wymiana źródeł ciepła na energooszczędne i niskoemisyjne, zagospodarowanie terenów zieleni, stanowiących własność gminy, na tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Przewiduje się także kontrolę jakości powietrza - zakup przyrządów pomiarowych wspomagających prowadzenie kontroli pieców i spalanych w nich paliw. Istotne są również działania edukacyjne i podnoszące świadomość ekologiczną, przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu oraz podnoszące świadomość na temat celów polityki klimatycznej UE oraz potrzeby transformacji sektora energetycznego.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Do działań uzupełniających w tej sferze należy między innymi bieżące doposażanie placów zabaw, przestrzeni rekreacyjnych i terenów sportowych w nowy sprzęt, a także wprowadzanie elementów małej architektury. Planuje się także wprowadzenie czytelnego systemu informacji wizualnej – jednolite oznakowanie historycznych miejsc, szlaków pieszych i rowerowych.

Sfera techniczna

W ramach planowanych przedsięwzięć zakłada się poprawę stanu budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej, tj. remonty, naprawy, modernizacje, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, w tym termomodernizację obiektów (ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana/modernizacja instalacji wewnętrznej). Planowane działania obejmują ponadto rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączenie nowych odbiorców, edukację z zakresu prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi i oszczędności wody. W zakres działania wchodzi także budowa dróg, w tym dróg dojazdowych na pola uprawne. Wymianie będzie podlegała nawierzchnia dróg i chodników. Planuje się budowę ścieżek rowerowych. Projekty uzupełniające w tej dziedzinie to także zakup sprzętu i infrastruktury do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

# Spójność postanowień Programu z dokumentami strategicznymi województwa, powiatu i gminy

Spójność postanowień Programu z dokumentami strategicznymi gminy zapewnia harmonijne i skoordynowane działanie na rzecz rozwoju lokalnego. Ujednolicenie celów 
i działań między Programem a dokumentami strategicznymi województwa, powiatu i gminy pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów oraz skuteczniejsze rozwiązywanie problemów gminy. Dzięki temu inwestycje i projekty rewitalizacyjne wpisują się w długoterminowe plany rozwoju gminy, co zwiększa ich efektywność i trwałość, a także przyczynia się do lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze

Celem nadrzędnym Strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia poprzez trwały 
i zrównoważony przestrzennie rozwój województwa, służący wzrostowi znaczenia regionu 
w Europie i na świecie, przy poszanowaniu zasobów środowiska. W Strategii podkreślono, że na terenie województwa mazowieckiego występuje wiele obszarów zdegradowanych, które ze względu na koncentrację problemów rozwojowych, wymagają zintegrowanych działań rewitalizacyjnych, nakierowanych na trwałą poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Mimo dotychczasowego dużego nakładu środków, w tym z funduszy unijnych, niezbędne jest kontynuowanie działań mających na celu wzmacnianie lub przywracanie aktywności społeczno-gospodarczej.

Gmina Rusinów należy do Radomskiego obszaru strategicznej interwencji, który charakteryzuje się słabą dostępnością do infrastruktury społecznej, zwłaszcza wyższego rzędu, niedoborem jednostek naukowo-badawczych, wykluczeniem transportowym, wysokim wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego, a także postępującym starzeniem się społeczeństwa i wyludniania się miejscowości.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ zakłada terytorializację celów rozwojowych, co ma umożliwić skuteczniejsze realizowanie działań zgodnie z zasadą spójności terytorialnej. Dokument ten definiuje pięć celów strategicznych w ramach, których określono kierunki działań odpowiadające zdiagnozowanym wyzwaniom.

W ramach celu strategicznego I – Konkurencyjne i Innowacyjne Mazowsze istotny nacisk położono na rozwój działalności gospodarczej i aktywizację obszarów wiejskich. Wspieranie dywersyfikacji działalności lokalnej, w tym tworzenie warunków dla rozwoju usług, turystyki oraz mikroprzedsiębiorczości, ma przeciwdziałać depopulacji i odpływowi ludzi młodych.

Cel strategiczny II – Dostępne i Mobilne Mazowsze zakłada poprawę spójności przestrzennej oraz rozwój zrównoważonej mobilności. Niemal wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaprojektowane w Programie przyczyniają się do poprawy dostępności i jakości przestrzeni publicznych, sprzyjając aktywności mieszkańców i podnoszeniu atrakcyjności osadniczej obszaru.

W ramach celu strategicznego III – Zielone, Niskoemisyjne Mazowsze podkreślono konieczność poprawy jakości środowiska i efektywności energetycznej. Działania przewidziane w ramach rewitalizacji, w tym modernizacja obiektów publicznych 
i popularyzacja zielono-błękitnej infrastruktury, odpowiadają na potrzebę ograniczenia emisji i poprawy warunków środowiskowych, szczególnie istotnych na obszarach dotkniętych niską emisją i ubóstwem energetycznym.

Najsilniejsze powiązania występują z celem strategicznym IV – Mazowsze Zintegrowane Społecznie, który koncentruje się na poprawie dostępu do usług społecznych, wzmacnianiu kapitału ludzkiego oraz włączeniu społecznym. Projekty przewidziane 
w Programie, bezpośrednio realizują te założenia. Poprzez rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie dostępności usług rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych, program wspiera przeciwdziałanie ubóstwu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu – szczególnie wśród osób starszych, dzieci i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Równie istotna jest zgodność z celem strategicznym V – Mazowsze Bogate Kulturowo, który zakłada wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz potencjału turystycznego i artystycznego w rozwoju lokalnym. Realizacja zaplanowanych projektów uzupełniających odpowiada kierunkom wskazanym w Strategii, które podkreślają rolę kultury i dziedzictwa jako narzędzi integracji społecznej, wzmocnienia tożsamości lokalnej oraz zwiększania atrakcyjności obszaru rewitalizacji.

W „Diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego”, będącej integralną częścią Strategii, zwrócono uwagę na konieczność objęcia szczególnym wsparciem obszarów zdegradowanych, gdzie kumulują się problemy społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne. Program odpowiada na te wyzwania, realizując działania ukierunkowane na trwałą poprawę jakości życia, rozwój lokalnych zasobów oraz integrację mieszkańców wokół wspólnych celów rozwojowych.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego przyjmuje zintegrowane podejście do prowadzenia polityki rozwoju przestrzennego, wyznaczając obszary funkcjonalne o odmiennych potrzebach rozwojowych.

Gmina Rusinów położona jest w obrębie obszaru problemowego o najniższym dostępie do dóbr i usług publicznych i została wskazana jako teren wymagający działań naprawczych w zakresie podnoszenia jakości życia, ożywienia gospodarczego oraz przeciwdziałania niekorzystnym procesom demograficznym. W dokumencie podkreśla się potrzebę podjęcia działań mających na celu:

- aktywizację gospodarczą i tworzenie nowych miejsc pracy,

- przeciwdziałanie odpływowi osób wykształconych i przedsiębiorczych,

- zwiększenie mobilności mieszkańców,

- poprawę dostępności do usług społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych,

- zmniejszenie poziomu bezrobocia i wykluczenia społecznego.

W kontekście komplementarności z Programem szczególne znaczenie mają postanowienia Planu dotyczące wzmacniania infrastruktury społecznej i rozwoju usług publicznych na obszarach wiejskich. Poprawa jakości życia mieszkańców ma być realizowana m.in. poprzez:

- tworzenie lokalnych centrów integracji społecznej i kulturalnej,

- rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji międzypokoleniowej,

- poprawę dostępności usług zdrowotnych i opiekuńczych,

- inwestycje w infrastrukturę techniczną wspierającą zrównoważony rozwój.

Przewidziane w Programie Rewitalizacji działania, są zgodne z kierunkami wskazanymi w Planie. Wzmacniają one spójność społeczno-przestrzenną regionu, przyczyniając się do trwałej poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Rusinów.

Strategia Rozwoju Powiatu Przysuskiego na lata 2023-2030

Cele rewitalizacji oraz zaplanowane w Programie przedsięwzięcia pozostają w pełnej zgodności z kierunkami rozwoju wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Powiatu Przysuskiego na lata 2023-2030. Program wpisuje się bezpośrednio w pięć celów strategicznych powiatu, wskazujących priorytety polityki rozwojowej na najbliższe lata.

Projekty rewitalizacyjne realizują przede wszystkim cel CS4: Powiat Przysuski zintegrowany społecznie, bliski obywatelom i środowiskom lokalnym, poprzez tworzenie przestrzeni wspólnych, wspieranie lokalnych inicjatyw, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnienie integracji międzypokoleniowej. Zakładane przedsięwzięcia bezpośrednio przyczyniają się do poprawy jakości życia, zwiększenia dostępności usług społecznych i kulturowych oraz aktywizacji mieszkańców w różnym wieku.

Równocześnie Program odnosi się do celu CS1: Powiat Przysuski konkurencyjny, efektywny i innowacyjny, o dużej dynamice i potencjale wzrostu, poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozbudowę infrastruktury 
o funkcjach usługowych, zdrowotnych i edukacyjnych.

Działania rewitalizacyjne wpisują się także w cel CS2: Powiat Przysuski dostępny, mobilny i lepiej połączony w sposób neutralny dla przestrzeni i środowiska, poprzez rozwój infrastruktury dostępnej dla wszystkich mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, oraz poprawę połączeń przestrzennych i funkcjonalnych w centrach lokalnych. Uwzględnienie rozwiązań zwiększających dostępność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych stanowią ważny element wszystkich zaplanowanych projektów.

Z kolei zgodność z celem CS3: Zielony i niskoemisyjny rozwój Powiatu Przysuskiego wyraża się poprzez zastosowanie komponentów zielono-błękitnej infrastruktury, zagospodarowanie terenów zielonych oraz promowanie rozwiązań proekologicznych, służących adaptacji do zmian klimatu i poprawie jakości środowiska życia.

Ostatni z celów, tj. CS5: Powiat Przysuski aktywny zawodowo przez nowoczesną 
i dostępną edukację przez całe życie, również znajduje swoje odzwierciedlenie w projektach rewitalizacyjnych, m.in. poprzez tworzenie infrastruktury wspierającej nieformalne formy edukacji, aktywność kulturalną oraz rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich.

Tym samym Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rusinów na lata 2025-2035 jest nie tylko odpowiedzią na lokalne potrzeby społeczne, gospodarcze i przestrzenne, ale również istotnym elementem wdrażania strategii rozwoju całego Powiatu Przysuskiego, wzmacniającym jego spójność terytorialną, odporność społeczną i zdolność do zrównoważonego rozwoju.

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Rusinów na lata 2023-2030

Misją Gminy Rusinów określoną w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Rusinów na lata 2023-2030 jest wykorzystanie istniejących uwarunkowań i walorów naturalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez szereg działań inwestycyjnych i społecznych.

Strategia rozwoju gminy została oparta na celach strategicznych, celach operacyjnych i przyporządkowanych im kierunkach działań. W ramach celu strategicznego I Wysoka jakość życia mieszkańców zakłada się działania w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług społecznych, w tym rozbudowę infrastruktury społecznej, która umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców z każdej grupy zawodowej, wiekowej, etc.

Cel strategiczny II Rozwój gospodarki lokalnej oraz promocja gminy zakłada dążenie do równowagi pomiędzy potrzebami gospodarczymi i wymaganiami ochrony środowiska oraz uwarunkowaniami przestrzennymi. W Strategii podkreśla się konieczność integracji lokalnej społeczności, dążenia do wzrostu poziomu zaufania społecznego, przeciwdziałania rozłamom społecznym.

Do działań niezbędnych w ramach Celu strategicznego III Atrakcyjna przestrzeń do życia i inwestowania należą m.in.: funkcjonalne lokowanie inwestycji, poprawa estetyki miejscowości, wzrost stopnia wyposażenia w infrastrukturę techniczną w szczególności dotyczy poprawy stanu technicznego infrastruktury okołodrogowej.

Cele rewitalizacji są spójne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Rusinów na lata 2023-2030. Zaplanowane przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne są komplementarne z wyznaczonymi w Strategii kierunkami działań.

Tab. 8 Spójność celów Programu i Strategii

| Cele Programu / Strategii | Wysoka jakość życia mieszkańców | Rozwój gospodarki lokalnej oraz promocja gminy | Atrakcyjna przestrzeń do życia i inwestowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego i gospodarczego | X | X | X |
| Tworzenie atrakcyjnych, funkcjonalnych i dostępnych przestrzeni publicznych | X | X | X |
| Zrównoważone wykorzystanie potencjału środowiskowego gminy | X | X | X |

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rusinów

Zaprojektowany w Studium ład przestrzenny obejmuje zadania i kierunki takie jak:

- restrukturyzacja rolnictwa,

- powiększanie pasów terenów otwartych wyłączonych z zabudowy,

- wzbogacenie struktury Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych,

- intensyfikacja rozwoju miejscowości gminnej; rozbudowa, sanacja i rekonstrukcja układów substandardowych,

- rozwój przedsiębiorczości lokalnej z zagospodarowaniem przestrzeni dla rozwoju przemysłu nieuciążliwego, transportu i usług,

- rozwój rekreacji weekendowej i pobytowej oraz budownictwa letniskowego w atrakcyjnych obszarach gminy,

- rozwój ścieżek rowerowych na obrzeżach układu komunikacji kołowej oraz budowa ścieżki rowerowej – rekreacyjnej, łączącej atrakcyjne tereny na obszarze gminy,

- zapewnienie przestrzeni dla zorganizowania komunikacji kołowej, lokalnej i tranzytowej, zachowanie rezerw pod rozwój komunikacji,

- wdrożenie procedur przygotowywania obszarów stanowiących ofertę gminy dla pozyskania inwestorów z zewnątrz,

- dbałość o higienę i estetykę miejsca zamieszkania, pracy i odpoczynku oraz osiąganie stanu ładu przestrzennego.

Zasady i kierunki rozwoju gminy wskazane w Studium są bezpośrednio powiązane 
z celami strategicznymi i kierunkami działań rewitalizacyjnych ujętych w niniejszym Programie. Postanowienia obydwu dokumentów dążą do realizacji przestrzennych procesów rozwojowych w sposób kompleksowy i wszechstronny w obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, funkcjonalno-przestrzennym i technicznym, determinując 
w ten sposób przekształcenia związane z poprawą sytuacji społecznej i jakości życia mieszkańców.

# Szacunkowe ramy finansowe

Zestawienie projektów stanowi tzw. indykatywną listę projektów kluczowych. Indykatywny charakter list oznacza, iż podane w nich informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny, są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy w momencie tworzenia listy. Dopuszczalne są więc modyfikacje zakresu projektów, wartości 
i harmonogramu, a realizacja poszczególnych zadań będzie uzależniona od możliwości finansowych podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie. Wybór możliwości finansowania przedsięwzięć dokonany zostanie z zachowaniem zasady dodatkowości. Niezbędna jest więc koordynacja możliwości wykorzystania środków pomocowych funduszy europejskich ze środkami przewidzianymi w ramach polityk sektorowych i instrumentów krajowych. Zaangażowane więc powinny zostać środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, budżetu gminy, ale także środki pozostałych interesariuszy Programu 
i realizujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Tab. 9 Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć

| lp. | przedsięwzięcie podstawowe | szacowana wartość (zł) | źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1: Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Rusinów poprzez kompleksowe działania inwestycyjne i społeczne. | 8 500 000 | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Programy realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, środki Narodowego Centrum Kultury, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, LGD „Wszyscy Razem”, Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundacje korporacyjne, dotacje powiatu, budżet Gminy i inne dostępne źródła finansowania |
| 2 | P2: Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej jako centrum integracji mieszkańców sołectwa Rusinów. | 900 000 |  |
| 3 | P3: Małe Skarby – Wielka Zmiana. Utworzenie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni na potrzeby wychowania przedszkolnego w Gminie Rusinów. | 2 500 000 |  |
| 4 | P4: Poprawa estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w Rusinowie. | 900 000 |  |
| 5 | P5: Stworzenie przyjaznej, wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej w Woli Gałeckiej, sprzyjającej integracji mieszkańców. | 500 000 |  |
| 6 | P6: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. | 200 000 |  |
| 7 | P7: Łączymy Pokolenia – aktywizacja i integracja seniorów. | 500 000 |  |

Potencjalne źródła finansowania realizacji przedsięwzięć obejmują:

- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

- Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,

- Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,

- Środki krajowe, w tym m.in. w systemie pomocy społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury,

- Środki wojewódzkie, w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środki Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach dostępnych instrumentów finansowych i programów,

- Pozostałe źródła np. fundacje korporacyjne, etc.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Jest to kluczowy instrument wsparcia społecznego w Polsce, będący następcą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z lat 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej poprzez inwestycje w kapitał ludzki, integrację społeczną oraz poprawę dostępności usług publicznych. Główne cele obejmują:

- rozwój kompetencji i umiejętności mieszkańców, zwłaszcza w zakresie edukacji, rynku pracy i zdrowia,

- wspieranie integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

- zwiększenie dostępności usług publicznych, w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami,

- promowanie innowacji społecznych i rozwiązań sprzyjających równym szansom.

Beneficjentami programu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i społeczne, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, placówki ochrony zdrowia oraz przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP, realizujące projekty o charakterze społecznym.

Forma wsparcia w ww. programach to dotacja, a wysokość dofinansowania z UE - do 82,52% kosztów kwalifikowanych, a instrumenty finansowania są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Jest to kontynuacja Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z lat 2014-2020. Jego celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju poprzez inwestycje 
w infrastrukturę techniczną, ochronę środowiska, energetykę, transport oraz bezpieczeństwo zdrowotne i środowiskowe mieszkańców. Główne cele obejmują:

- realizację inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
i ochrony zasobów naturalnych,

- poprawę jakości powietrza, wody i gleby, a także rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym,

- rozwój niskoemisyjnego, zrównoważonego transportu publicznego i infrastruktury drogowej,

- wzmacnianie odporności na skutki zmian klimatu poprzez inwestycje w retencję, gospodarkę wodną i ochronę przed powodziami,

- poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii,

- wsparcie infrastruktury zdrowotnej i systemów ratownictwa medycznego.

Forma wsparcia w ramach programu to dotacja, a wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych. Program FEnIKS kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, instytucji publicznych, operatorów infrastruktury, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących projekty służące transformacji ekologicznej, poprawie jakości życia oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM)

Jest to regionalny program operacyjny, będący kontynuacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z lat 2014- 2020. Jego celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez inwestycje 
w infrastrukturę, środowisko, edukację, zdrowie oraz integrację społeczną. Główne cele obejmują:

- wzmacnianie konkurencyjności gospodarki Mazowsza poprzez rozwój innowacji 
i cyfryzacji,

- transformacja energetyczna i adaptacja do zmian klimatu,

- rozwój zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej,

- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w edukację, zdrowie i usługi społeczne,

- aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców,

- ochrona dziedzictwa kulturowego i rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Priorytety programu FEM to:

- Bardziej konkurencyjne i inteligentne Mazowsze – wsparcie dla badań, innowacji 
i cyfryzacji.

- Zielony rozwój Mazowsza - działania na rzecz efektywności energetycznej, OZE 
i ochrony środowiska.

- Rozwój mobilności miejskiej - inwestycje w ekologiczny transport publiczny 
i infrastrukturę rowerową.

- Lepiej połączone i dostępne Mazowsze - rozwój infrastruktury transportowej 
i cyfrowej.

- Wyższa jakość życia – inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, społeczną i zdrowotną.

- Aktywne zawodowo Mazowsze – wsparcie dla rynku pracy i przedsiębiorczości.

- Nowoczesna i dostępna edukacja – rozwój edukacji przedszkolnej, ogólnej 
i zawodowej.

- Aktywna integracja oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych – działania na rzecz integracji społecznej i zdrowia publicznego.

- Mazowsze bliższe obywatelom – ochrona dziedzictwa kulturowego i rewitalizacja.

Beneficjentami programu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, administracja publiczna, przedsiębiorstwa, instytucje nauki 
i edukacji, instytucje rynku pracy, instytucje ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, partnerstwa.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w Regionie Mazowieckim regionalnym (obejmującym 32 powiaty 
i 244 gminy słabiej rozwinięte) oraz do 50% dla Regionu Warszawskiego stołecznego, obejmującego m.st. Warszawę i 9 sąsiednich powiatów.

Programy krajowe w systemie pomocy społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

- Program „Opieka 75+, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej; adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystępują do realizacji programu, uzyskują finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych.

- Program wsparcia rozwoju rodzinnych domów pomocy, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

- „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego, którego celem jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 
w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie prowadzenia bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

- „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego; głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi, dzięki czemu będą oni dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

- Program Aktywni Seniorzy - ASY na lata 2026-2030, którego celem jest włączanie osób starszych w aktywne życie społeczne, kulturalne i edukacyjne oraz tworzenie warunków do godnego i aktywnego starzenia się. Program wspiera działania realizowane przez samorządy, organizacje pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku i rady seniorów, umożliwiając osobom starszym korzystanie z różnorodnych form aktywności od edukacji i wolontariatu po uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot. Łączy perspektywy lokalne, najbliższe seniorowi, z myśleniem strategicznym z perspektywy ogólnokrajowej polityki senioralnej.

- Program „Maluch+” 2022-2029, którego celem jest wzrost dostępności miejsc opieki, co umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym, a także aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3.

Inne programy krajowe

- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego celem strategicznym jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym, co będzie odbywać się 
w szczególności poprzez przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która w sposób odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska, 
a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych.

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach m.in. działań związanych z premiami dla młodych rolników, inicjatywą LEADER oraz wsparciem modernizacyjnym gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na rzecz środowiska i klimatu, dobrostanu zwierząt, czy też produkcji opartej 
o najwyższe standardy, a także działań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji zadań związanych z transformacją energetyczną gospodarki, poprawą jakości powietrza, adaptacją do zmian klimatu, przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami, poprawą gospodarki wodno-ściekowej oraz działania na rzecz ochrony przyrody.

- Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w tym: dostępna publiczna przestrzeń w zakresie likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych, dostępne mieszkanie, gdzie dofinansowanie dotyczy zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Mobilność osób 
z niepełnosprawnością, gdzie dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

- Program w ramach Funduszu Dostępności realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie pożyczka przeznaczona jest na realizację inwestycji, która dostosowuje wielorodzinny budynek mieszkalny, budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego do potrzeb osób, które mają ograniczenia 
w mobilności lub percepcji.

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3.0 (NPRCz 3.0) na lata 2026-2030, który jest obecnie w fazie przygotowań. Kontynuowane będą działania z zakresu wspierania i promocji czytelnictwa oraz rozwoju infrastruktury bibliotek publicznych, dzięki któremu będą one mogły stać się ważnymi ośrodkami życia społecznego 
i lokalnymi centrami dostępu do kultury.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich.

Programy Narodowego Centrum Kultury

- Program Bardzo Młoda Kultura, który zakłada wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności. Celem programu jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze poprzez rozwój umiejętności w zakresie krytycznego i twórczego myślenia, wspieranie podmiotowości i umacnianie tożsamości społeczności lokalnych w perspektywie nasilonego procesu interakcji kultur, wspieranie twórczego i wrażliwego na lokalne konteksty społeczne wykorzystania wartości dziedzictwa kulturowego wspólnot lokalnych.

- Program EtnoPolska odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe.

- Program Dom Kultury+, którego celem jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

- Program Kultura – Interwencje, którego celem jest wspieranie projektów wymagających interwencji, skupionych na: inicjatywach opartych na partnerstwach wspólnie realizujących przedsięwzięcia kulturalne wzmacniające uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, rozwijaniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w obszarze animacji i edukacji kulturalnej, umożliwieniu prowadzenia badań i analiz dotyczących praktyk kulturalnych. Program jest elementem działań strategicznych na rzecz systemowego wsparcia animacji i edukacji kulturowej realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury pn. Wspólna kultura.

- Program Synergie, którego celem jest wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania wspólnoty poprzez działania kulturalno-edukacyjno-animacyjne w przestrzeniach wspólnych. Tym samym program stwarza warunki do aktywizacji i włączania w życie społeczno-kulturalne wszystkich grup wiekowych i społecznych, w myśl jednej z naczelnych idei UNESCO: nikt nie pozostaje w tyle (Leave no one behind, LNOB). Program zakłada wsparcie projektów kulturalnych o wymiarze lokalnym, uwzględniających udział zagranicznych partnerów wywodzących się z państw europejskich, którzy wzbogacą przedsięwzięcia swoją perspektywą.

Inne programy wojewódzkie

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w zakresie wsparcia ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi 
i gospodarki odpadami, ochrony atmosfery, ochrony przyrody i krajobrazu, monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej, edukacji ekologicznej.

Programy realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

- Mazowsze dla równomiernego rozwoju - celem instrumentu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego nieposiadających wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mających ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych służących równomiernemu rozwojowi województwa mazowieckiego.

- Autobusy dla mazowieckich szkół - celem programu jest pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży do szkół poprzez udzielenie dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji ww. obowiązku.

- Mazowsze dla działkowców – program umożliwia pozyskanie środków na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie mają szansę również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników.

- Mazowsze dla klimatu - celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością.

- Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich - program służy aktywizacji i rozwojowi społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez doposażenie organizacji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt.

- Mazowsze dla melioracji – program umożliwia pozyskanie środków przez spółki wodne działające na terenie województwa mazowieckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych rozumiane jako eksploatacja, konserwacja, remont w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na mechanicznym lub ręcznym: odmuleniu rowów, wykaszaniu dna i skarp rowu oraz wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu i wycinaniu drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach oraz naprawie skarp rowów.

- Mazowsze dla młodzieży, który umożliwia wparcie działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego.

- Mazowsze dla czystego ciepła umożliwia pozyskanie dodatku do zakupu nośników energii lub dotacji do wymiany źródeł ciepła lub termomodernizacji budynków mieszkalnych.

- Mazowsze dla czystego powietrza, który umożliwia pozyskanie środków na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, przeprowadzenie minimum jednej akcji edukacyjno-informacyjnej, wsparcie organizacyjno-techniczne realizacji planu działań krótkoterminowych, zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji, czyszczenie/mycie ulic na mokro.

- Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - celem programu jest rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp.

- Mazowsze dla miejsc pamięci - umożliwia pozyskanie środków na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne.

- Mazowsze dla seniorów - celem programu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym poprzez udzielenie pomocy finansowej na realizację własnych zadań bieżących jst, będących inicjatywą rad seniorów.

- Mazowsze dla sołectw umożliwia pozyskanie środków na zadania wskazane przez sołectwa. Wnioski mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach zrealizowanych w ramach edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2023.

- Mazowsze dla sportu - program umożliwia pozyskanie środków na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych, w tym m.in. hal 
i wielofunkcyjnych boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptracki, street workout, placów sportowo-rekreacyjnych). Katalog inwestycji nie ma charakteru zamkniętego.

- Mazowsze dla straży pożarnych umożliwia dofinansowanie remontu lub modernizacji jednej strażnicy OSP z terenu gminy, a także zakup nowego lekkiego, średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, jak również zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej czy umundurowania bojowego.

# Mechanizmy integracji działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przedsięwzięcia zaplanowane w Programie są kompleksowe, zintegrowane, skoncentrowane i komplementarne.

Kompleksowość i podejście zintegrowane

Program został opracowany na bazie pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji. W każdej z analizowanych sfer, tj. społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, zidentyfikowane zostały zjawiska kryzysowe, potrzeby interesariuszy oraz lokalne potencjały rozwojowe, wskazujące na możliwości niwelacji zaistniałych zjawisk problemowych. Na tej podstawie zaplanowane zostały kompleksowe przedsięwzięcia podstawowe i towarzyszące im przedsięwzięcia uzupełniające. Kompleksowe przedsięwzięcia koncentrują się na aspektach społecznych, 
a ich zakres jest dopełniany przez elementy ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Takie podejście zapewnia niezbędne wsparcie dla działań społecznych, które mają na celu zapewnienie spójności społecznej obszaru rewitalizacji i polepszenia jakości życia mieszkańców.

Integralność podejścia została osiągnięta poprzez zdefiniowanie celów, kierunków działań i przedsięwzięć, które odpowiadają na potrzeby interesariuszy obszaru rewitalizacji. Cele i kierunki rewitalizacji określone zostały w oparciu o analizę potrzeb i lokalnych potencjałów rozwojowych obszaru, uwzględniając aspekt społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny oraz techniczny obszaru rewitalizacji zgodnie 
z wynikami diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rusinów. Zaplanowane przedsięwzięcia są kompleksowe i uzupełniają się wzajemnie, mając różnorodne powiązania, co przyczynia się do zwiększenia ich skuteczności i wpływu na obszar rewitalizacji. Kompleksowy charakter interwencji, który stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zjawiska kryzysowe, pozwala wpływać na zmiany zachodzące w obszarze rewitalizacji. Zastosowane podejście umożliwiło zaplanowanie spójnej i kompleksowej interwencji w ramach przedsięwzięć kluczowych i uzupełniających, stanowiąc synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową.

Jednocześnie, zaplanowane przedsięwzięcia są zgodne z celami strategicznymi gminy Rusinów oraz wpisują się w kierunki rozwoju wskazane w dokumentach szczebla wojewódzkiego, w szczególności w: Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030+ i Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Zastosowane podejście umożliwia zatem nie tylko skuteczne przeciwdziałanie zdiagnozowanym zjawiskom kryzysowym na poziomie lokalnym, lecz także synchronizację działań rewitalizacyjnych z polityką rozwojową i przestrzenną prowadzoną na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

Koncentracja

Zgodnie z zasadą koncentracji proces rewitalizacji jest formalnie ograniczony do obszaru o istotnym znaczeniu dla gminy, obejmującego część obszaru zdegradowanego 
i dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne ukierunkowane są na obszar rewitalizacji, a lokalne potencjały rozwojowe mogą stanowić przyczynek do procesów odnowy gminy. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały zaplanowane do realizacji w obszarze rewitalizacji, niemniej jednak wszelkie działania, które mogą się przyczynić do osiągnięcia zakładanych celów i kierunków rewitalizacji, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji, 
w przyszłości będą dopuszczalne.

Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich komplementarności w rożnych wymiarach, w szczególności przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia i realizacji Programu wzajemnych powiązań pomiędzy projektami 
i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi realizowanymi na obszarze rewitalizacji i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji. Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest efektywne oddziaływanie Programu na cały obszar, dotknięty stanem kryzysowym, tak aby poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Prowadzone działania nie powinny skutkować przenoszeniem problemów na inne obszary ani wystąpieniem negatywnych efektów społecznych. Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się natężeniem problemów społecznych, a także niezadowalającym stanem obiektów mieszkalnych i zabytkowych, estetyki przestrzeni, infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej. W Programie zaplanowano do realizacji projekty, które są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej oraz funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej i technicznej, jak również gospodarczej poprzez wsparcie mieszkańców poszukujących źródła zarobkowania. Zakłada się, że ich realizacja w obszarze rewitalizacji pozytywnie wpłynie na jego otoczenie i docelowo pozytywne efekty realizacji obejmą swym zasięgiem obszar gminy. Istotnym jest podniesienie, iż prawidłowe funkcjonowanie sfery społecznej nie jest możliwe bez odpowiedniego urządzenia 
i zagospodarowania sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Realizacja przedsięwzięć w granicach obszaru rewitalizacji, zarówno w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, w tym obiekty budowlane, tereny gminnej przestrzeni publicznej, obiekty zabytkowe, jak i społecznej, prowadzącej do zwiększenia aktywności społecznej oraz adresowanie działań do grup społecznych zagrożonych wykluczeniem powoduje, że oczekiwane jest kompleksowe oddziaływania na obszar rewitalizacji. Zakłada się, iż wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego doprowadzi w dłuższej perspektywie czasowej do przenoszenie pozytywnych wzorców na inne obszary gminy. Zaplanowane w ramach projektów zintegrowanych działania obejmują̨ projekty nastawione na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury społecznej i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, a także realizację działań społecznych w szerokim zakresie 
w obszarze rewitalizacji: Gałki, Rusinów, Wola Gałecka. Ponadto zaplanowano do realizacji inne komplementarne projekty, których celem jest dopełnienie osiągnięcia zamierzonej wizji rewitalizacji. Zasięg oddziaływania projektów dotyczących szeroko pojętej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców może wykraczać poza obszar rewitalizacji, obejmując swym zakresem także osoby wykluczone, zamieszkujące poza wyznaczonym obszarem.

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że przedsięwzięcia zaplanowane 
w Programie będą oddziaływały na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). Celem zapewnienia komplementarności problemowej jest przeciwdziałanie fragmentaryzacji działań, przy jednoczesnej koncentracji na całościowym spojrzeniu na przyczyny występowania kryzysu na danym obszarze. Konieczne jest więc określenie pożądanego stanu realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ich parametryzacja, ułatwiające dobór mierników osiągania celów Programu. Skuteczna komplementarność problemowa prowadzi do powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach działania, co skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną działań jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie zaplanowane działania w ramach Programu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby się wzajemnie dopełniały tematycznie. Projekty rewitalizacyjne stanowią odpowiedź na problemy zdiagnozowane w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które przyczyniły się do powstania obszarów zdegradowanych na terenie gminy. Całościowe spojrzenie na przyczyny wystąpienia sytuacji kryzysowej prowadzi do kompleksowej realizacji projektów przewidzianych w ramach Programu, zarówno projektów zintegrowanych, jak i projektów komplementarnych. W zintegrowanych projektach rewitalizacyjnych połączono działania skierowane na aktywizację mieszkańców oraz zapobieganie powstawaniu zjawiska wykluczenia społecznego, a także przywracanie wartości zabytkom oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej i ochronę środowiska naturalnego. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, ujęte w Programie, charakteryzują się komplementarnością problemową. Zgłoszone projekty stanowią̨ połączenie działań ze sfery przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej z działaniami społecznymi, co zostało szczegółowo wykazane w charakterystyce planowanych przedsięwzięć. Warta podkreślenia jest komplementarność problemowa pomiędzy realizowanymi projektami, tj. poprawa jakości życia oraz kapitału społecznego gminy, poprawa infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego. Wymienione projekty wykazują ścisły związek z przedsięwzięciami w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tab. 10 Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych

| lp. | projekt | Wpływ na problemy w sferze: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | społecznej | gospodarczej | przestrzenno-funkcjonalnej | środowiskowej | technicznej |
| 1 | P1: Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Rusinów poprzez kompleksowe działania inwestycyjne i społeczne. | X | X | X | X | X |
| 2 | P2: Rewitalizacja przestrzeni rekreacyjnej jako centrum integracji mieszkańców sołectwa Rusinów. | X | X | X | X |  |
| 3 | P3: Małe Skarby – Wielka Zmiana. Utworzenie bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni na potrzeby wychowania przedszkolnego w Gminie Rusinów. | X | X | X | X | X |
| 4 | P4: Poprawa estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w Rusinowie. | X | X | X | X | X |
| 5 | P5: Stworzenie przyjaznej, wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej w Woli Gałeckiej, sprzyjającej integracji mieszkańców. | X |  | X | X |  |
| 6 | P6: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. | X | X |  |  |  |
| 7 | P7: Łączymy Pokolenia – aktywizacja i integracja seniorów. | X |  |  |  |  |

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania systemu zarządzania realizacją Programem, który pozwoli na efektywne współdziałanie różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. Należy podkreślić ważną rolę wszystkich interesariuszy rewitalizacji na etapie opracowania 
i wdrażania Programu. Za zarządzanie Programem odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Rusinów, który podejmuje strategiczne decyzje dotyczące prowadzenia procesu rewitalizacji, natomiast czynności operacyjne wykonywane będą przez zespół ds. rewitalizacji, funkcjonujący w strukturach Urzędu Gminy w ramach bieżących obowiązków pracowników. Szczegółowy opis systemu zarządzania, monitorowania i oceny efektywności wdrażanych działań przedstawiony został w rozdziale 10 i 11.

Komplementarność międzyokresowa oznacza konieczność rozeznania, analizy 
i oceny oraz sformułowania wniosków odnośnie dotychczasowego sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania Programu. Ma ona gwarantować ciągłość procesu rewitalizacji w zmieniających się uwarunkowaniach formalno-prawnych, w szczególności w unijnych perspektywach finansowych (2007-2013, 2014-2020, 2021-2027), stanowiących jedno z głównych źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednocześnie stanowi odwołanie do obowiązku oceny aktualności i stopnia realizacji Programu co najmniej co 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny.

Komplementarność międzyokresowa służy także budowaniu instytucjonalnej pamięci procesu rewitalizacji, gdyż pozwala zachować ciągłość działań, integrować doświadczenia 
z poprzednich lat z planowaniem nowych interwencji oraz sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej. Takie podejście sprzyja nie tylko spójności w czasie, lecz także umożliwia lepsze przygotowanie gminy do wykorzystania przyszłych możliwości finansowania w ramach kolejnych perspektyw programowych.

Gmina Rusinów nie posiadała dotychczas dokumentu jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji lub Gminny Program Rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rusinów na lata 2025-2035 jest pierwszym formalnym dokumentem dotyczącym rozwoju gminy poprzez rewitalizację. Mimo tego, prowadzone były już projekty, które wpisują się w określony w niniejszym dokumencie katalog celów i stanowią element określonej w nim wizji. Do takich, realizowanych dotychczas projektów, należą:

- Ośrodek Informacji i Szkolenia Zawodowego w Rusinowie.

- Przedszkole dla każdego malucha.

- Uwierz w siebie.

- Nawet mały może wielkim mądrym być.

- Remont i adaptacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej początkiem nowoczesnego ośrodka kultury.

- Zagospodarowanie centrum wsi Nieznamierowice.

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowej.

- Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Rusinów.

- Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie.

- Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika.

- Fotowoltaika i pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Rusinów.

- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rusinów.

- Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Nieznamierowice.

- Modernizacja strażnicy OSP w Przystałowicach Małych.

- Budowa centrum integracyjnego we Władysławowie.

- Zakup i montaż altany do miejscowości Rusinów wraz z wyposażeniem.

- Gminny Program Wymiany Pieców.

- Zakup wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół na potrzeby sołectwa Przystałowice Małe.

- Przebudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

- Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw w miejscowościach gminnych

- Doposażenie i renowacja świetlic wiejskich.

- Udział w programach: Czyste powietrze, Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Komplementarność źródeł finansowania ma zagwarantować finansowanie Programu z kilku źródeł. Komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia prywatnych 
i publicznych źródeł finasowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą finansowane ze środków własnych gminy, funduszy Unii Europejskiej, krajowych oraz środków prywatnych. Potencjalne źródła finansowania obejmują:

- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

- Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,

- Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,

- Środki krajowe, w tym m.in. w systemie pomocy społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, etc.

- środki publiczne z budżetu Gminy Rusinów,

- środki prywatne interesariuszy, którzy zgłosili swoje projekty ujęcia w Programie.

Szacunkowe ramy finansowe zostały przedstawione w tabeli 7.

# Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Cele i kierunki działań oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały oparte na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy. Prowadzenie procesu rewitalizacji wiąże się z zaangażowaniem lokalnej społeczności do działania na różnych poziomach: wytyczania kierunków, współpracy partnerskiej, realizacji przedsięwzięć i utrzymania efektów wprowadzanych zmian. Organizowanie społeczności lokalnej to proces wspierania ludzi w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz ulepszania własnego środowiska, a także metoda działania, którego celem jest mobilizowanie społeczności do podejmowania niezbędnych wysiłków zmierzających do poprawy jej sytuacji.

Istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji 
w sposób zapewniający udział interesariuszy. Katalog interesariuszy obejmuje:

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji i gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy,

- organy władzy publicznej,

- inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Partycypacja społeczna wpisana jest w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu. Program został wypracowany przez samorząd gminny i poddany dyskusji w oparciu o diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy w zakresie sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Zakładana jest współpraca wszystkich interesariuszy w trakcie realizacji i aktualizacji Programu z uwzględnieniem różnych poziomów ich zaangażowania – od informowania poprzez konsultacje aż do pełnej partycypacji oznaczającej aktywne uczestnictwo.

Punktem wyjściowym jest zaangażowanie interesariuszy w ramach procesu wspierania zmiany zachowań, który jest niezbędnym uzupełnieniem działań, a także gwarantem powodzenia jego realizacji, zarządzania i monitorowania. Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem postanowień Programu, mają wpływ na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania.

Zaproponowane formy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji obejmują zarówno działania informacyjne i konsultacyjne dotyczące planowanych oraz podejmowanych przez władze lokalne decyzji, jak również bardziej zaawansowane formy uczestnictwa, takie jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska, szczególnie 
w odniesieniu do zgłaszanych i realizowanych projektów rewitalizacyjnych. Partycypacja społeczna w Programie jest rozumiana jako proces ciągły, towarzyszący każdemu etapowi rewitalizacji, począwszy od diagnozy, przez programowanie i wdrażanie, aż po monitoring 
i ewaluację. W ramach Programu przewidziano m.in. organizację otwartych spotkań konsultacyjnych, publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, możliwość zgłaszania projektów przez mieszkańców oraz udział w pracach Komitetu Rewitalizacji. Takie podejście wypełnia postanowienia art. 36 ustawy wdrożeniowej w zakresie zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz innych podmiotów reprezentujących interesy społeczne, a także jest zgodne z art. 6 i 7 ustawy, gwarantując włączenie interesariuszy 
w sposób rzeczywisty i skuteczny. Dotychczas każda informacja o podejmowanych w tym zakresie działaniach była publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.rusinow.pl i na stronie podmiotowej Gminy: www.rusinow.pl.

Zapewnienie udziału interesariuszy rewitalizacji na etapie diagnozowania rozpoczęto od opracowania „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rusinów”. Wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji został poddany procesowi konsultacji społecznych na podstawie Zarządzenia Nr 114.2025 Wójta Gminy Rusinów z dnia 3 listopada 2025 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rusinów w terminie od 5 listopada 2025 r. do 10 grudnia 2025 r. Wykorzystano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych:

- zbieranie uwag w postaci papierowej

- zbieranie uwag w formie elektronicznej,

- ankiety,

- spotkania.

Interesariusze zostali włączeni w proces wyboru obszaru rewitalizacji, mieli możliwość wskazania problemów, które występują w gminie, a także pożądanych kierunków działań 
w celu wyprowadzenia zdiagnozowanych obszarów z sytuacji kryzysowej. Formularz zgłaszania uwag oraz projekt uchwały wraz z załącznikami graficznymi oraz „Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Rusinów” były dostępne na stronie internetowej Gminy Rusinów, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Rusinów. Wskazanie atutów i słabych stron gminy, a także zjawisk problemowych, występujących na terenie gminy, stanowiło istotny wkład partycypacji społecznej przy dokonaniu wyboru obszaru rewitalizacji.

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rusinów” zostały opublikowane 
w formie raportu za pośrednictwem strony internetowej gminy 
i biuletynu informacji publicznej. Nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu diagnozy, wykorzystując formularz 
w formie papierowej i elektronicznej.

Spotkanie konsultacyjne zaplanowano na 20 listopada 2025 roku o godzinie 14:00. Celem spotkania było przedstawienie wyników diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji Gminy Rusinów, a także zapewnienie możliwości złożenia uwag i przedstawienia opinii wszystkim interesariuszom. Konsultacje te miały na celu zidentyfikowanie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, aby skutecznie zaplanować działania rewitalizacyjne, które podniosą jakość życia w gminie.

Liczba wypełnionych ankiet on-line wyniosła 3. Uzyskane wyniki nie mogą stanowić reprezentatywnego źródła diagnozy potrzeb lokalnej społeczności. Wskazane przez respondentów problemy wymagają weryfikacji i uzupełnienia o dane pochodzące z innych źródeł, w tym analiz wskaźnikowych. Mimo ograniczonej próby, zbieżność zgłoszonych problemów 
z danymi ilościowymi może wskazywać na potencjalne kierunki dalszej diagnozy i planowania działań rewitalizacyjnych.

Wśród problemów w sferze społecznej ankietowani jako główne problemy wskazywali starzenie się społeczeństwa (66,7%), a także: wyludnianie się miejscowości, niski poziom bezpieczeństwa publicznego, patologie społeczne, ubóstwo, bezrobocie, niski poziom edukacji i słabą integrację lokalnej społeczności. W sferze gospodarczej mieszkańcy najczęściej wskazywali na brak inwestorów. Z kolei problemem w sferze środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej najczęściej diagnozowanym przez ankietowanych były: niewystarczające zagospodarowanie terenów publicznych (oświetlenie publiczne, chodniki, ścieżki rowerowe) oraz słabo rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Ponadto ankietowani wskazywali na niską świadomość ekologiczną mieszkańców, brak dostępu do urządzeń sieciowych, niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną, zły stan techniczny budynków.

Przeprowadzone konsultacje społeczne potwierdziły zasadność podjęcia działań związanych z rewitalizacją, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców wyznaczonych podobszarów. Treść oraz zakres konsultowanego projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rusinów wraz 
z projektem diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rusinów spełnia wymogi i oczekiwania interesariuszy.

Udział interesariuszy rewitalizacji na etapie programowania został zapewniony poprzez ogłoszenie zaproszenia do składania projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nabór miał charakter otwarty, powszechny, przejrzysty i dostępny dla wszystkich interesariuszy, niezależnie od formy prawnej, i umożliwiający im bezpośrednie zgłaszanie propozycji działań do ujęcia w Programie. W tym celu przygotowano i udostępniono formularz fiszki projektowej wraz z instrukcją wypełnienia.

Podczas naboru wpłynęły zgłoszenia projektów od interesariuszy zewnętrznych, tj. od Wspólnoty Wsi Wola Gałecka, co świadczy o tym, że informacje o rozpoczęciu procesu rewitalizacji i naborze przedsięwzięć dotarły do szerokiego grona osób. Zaplanowane przedsięwzięcia odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom społeczności lokalnej. W przypadku zgłoszenia innych projektów na dalszych etapach wdrażania Programu, istnieje możliwość ich włączenia zgodnie z trybem aktualizacji, przewidzianym w ustawie o rewitalizacji.

Udział interesariuszy w realizacji procesu rewitalizacji zapewnia także Komitet Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowi bowiem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Rusinów w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy. Zgodnie z ustawą 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa, w drodze uchwały, Rada Gminy przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji. W dniu ……. 2026 r. została przyjęta Uchwała Nr ……… Rady Gminy Rusinów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Rusinów. Zgodnie z postanowieniami art.7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji podjęcie uchwały zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które odbyły się od 4 marca 2026 r. do 8 kwietnia 2026 r.

Niezwłocznie po podjęciu uchwały, ogłoszono nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Procedura naboru zaplanowana została na 21 dni. Ogłoszenie wyników naboru zostanie opublikowane do 7 dni od dnia jego zakończenia w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.rusinow.pl i na stronie podmiotowej Gminy: www.rusinow.pl. Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia Wójta Gminy Rusinów.

# Zarządzanie realizacją Programu

Zarządzanie procesem rewitalizacji ma na celu wdrażanie działań, umożliwiających wyprowadzenie obszaru ze stanu degradacji, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców, przy zaangażowaniu interesariuszy i środków finansowych, pochodzących 
z różnych źródeł.

Gmina Rusinów

Gmina Rusinów jest głównym inicjatorem oraz koordynatorem działań i procesów rewitalizacyjnych, z uwagi na szeroki zakres swoich kompetencji, obejmujących m.in. kwestie związane z planowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, wsparciem społecznym, edukacją, ochroną zdrowia, kulturą, środowiskiem naturalnym i infrastrukturą.

Rada Gminy Rusinów

Do zadań Rady Gminy Rusinów należy podejmowanie uchwał w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji, a także jego późniejszych aktualizacji. Rada Gminy ustala również zasady funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Wójt Gminy Rusinów

Wójt Gminy nadzoruje wdrażanie GPR, a także kieruje i koordynuje realizacją zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do zadań Wójta należy również powoływanie członków Komitetu Rewitalizacji oraz wyznaczenie Koordynatora Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rusinów na lata 2025-2035.

Urząd Gminy Rusinów

Postanowienia Programu oraz działania Komitetu Rewitalizacji będą realizowane w strukturach organizacyjnych Urzędu Gminy Rusinów. Komórką odpowiedzialną za koordynowanie prac związanych z realizacją Programu będzie Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji. Wyznaczony zostanie Koordynator Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rusinów na lata 2025-2035. Do zadań pracowników Referatu należeć będzie:

- sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji GPR,

- ocena stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,

- prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami,

- inicjowanie procesu aktualizacji zapisów GPR,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących położenia nieruchomości w obszarze rewitalizacji oraz w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji,

- obsługa organizacyjna Komitetu Rewitalizacji, tj.

- uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu (bez prawa do głosowania);

- sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu;

- powiadamianie Członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie 
i tematyce posiedzenia;

- przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu;

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu,

W realizację zapisów Programu Rewitalizacji zaangażowane będą również pozostałe Referaty odpowiednio do ich kompetencji. Referat Administracyjny odpowiadać będzie za prowadzenie działań informacyjnych i partycypacyjnych zaplanowanych w ramach wdrażania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych należeć będzie wyszukiwanie informacji o możliwościach finansowania GPR, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz realizacja innych działań związanych z pozyskiwaniem środków na inwestycje. Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w razie wystąpienia takiej konieczności, będzie zajmował się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć. Referat Finansowo-Księgowy będzie odpowiedzialny za obsługę budżetową i księgową, w tym za rozliczanie projektów realizowanych na podstawie GPR.

Koszty zarządzania procesem rewitalizacji ujęte zostaną w kosztach funkcjonowania Gminy i będą stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia brutto pracowników. Nie przewiduje się dodatkowego wynagradzania osób biorących udział w procesie zarządzania Programem.

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi istotny element w strukturze zarządzania Programem. Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia Wójta Gminy Rusinów po zakończeniu procedury naboru, opartej na zasadach określonych 
w Regulaminie określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Rusinów, stanowiącym załącznik do Uchwały …… Rady Gminy Rusinów z dnia ……… r. Ww. uchwała, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) została podjęta przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

W założeniu, Komitet reprezentuje lokalne środowiska społeczne, gospodarcze, mieszkańców gminy, organizacje pozarządowe oraz inne grupy. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz inne podmioty, których udział jest uzasadniony z uwagi na realizowane zadania. Komitet uprawniony będzie do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i rozwiązań w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji Gminy Rusinów.

Do zadań Komitetu należało będzie w szczególności:

- opiniowanie dokumentów dotyczących rewitalizacji, w tym projektów aktualizacji i zmian Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rusinów na lata 2025-2035 przedkładanych przez Wójta,

- podejmowanie inicjatyw i współdziałanie w procesie rewitalizacji, w tym w działaniach służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami rewitalizacji,

- przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji działań w zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań interesariuszy rewitalizacji.

Zadania wykonywane w Komitecie Rewitalizacji realizowane będą społecznie, bez wynagrodzenia.

Pozostali Interesariusze

Niezależnie od działania Komitetu Rewitalizacji, wszyscy interesariusze na każdym etapie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rusinów na lata 2025-2035 mogą brać aktywny udział w działaniach rewitalizacyjnych poprzez informowanie o problemach, potrzebach i potencjałach obszaru rewitalizacji, a także zgłaszaniu konieczności zmian społecznych, infrastrukturalnych, zgodnie z lokalnymi oczekiwaniami.

Zaangażowanie różnych podmiotów we wdrażanie Programu prowadzi do wzajemnego uzupełniania się działań różnych instytucji zarówno na etapie opracowywania programu, jak i jego wdrażania i monitorowania postępów prac.

Działania podejmowane w związku z realizacją zapisów Programu będą upublicznione z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rusinów. Komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących kanałów informacyjnych, tj. w formie wymiany stanowisk, w tym w formie elektronicznej na uprzednio uzgodnione między interesariuszami adresy poczty elektronicznej, poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej gminy, a także w trakcie spotkań i wydarzeń, organizowanych przez Urząd Gminy oraz organizacje pozarządowe.

Ryc. 2 Struktura zarządzania Programem

Tab. 11 Koszty zarządzania procesem rewitalizacji

| lp. | tytuł | liczba jednostek | koszt jednostkowy (tys. zł) | wartość (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aktualizacja Programu | 2 | 22 | 44 |
| 2 | działania edukacyjno-informacyjne | 2 | 5 | 10 |
| 3 | raporty z okresowej realizacji Programu | 2 | 10 | 20 |
|  | razem |  |  | 74 |

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rusinów na lata 2025-2035” jest programem wieloletnim. Realizacja celów i kierunków działań, jak i wynikających z nich przedsięwzięć rewitalizacyjnych została zaplanowana do 2035 r. Postanowienia Programu podlegają ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez Wójta Gminy Rusinów co najmniej raz na 3 lata.

Tab. 12 Ramowy harmonogram działań

| lp. | tytuł | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyjęcie Programu do realizacji | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Monitoring przedsięwzięć rewitalizacyjnych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Ocena aktualności i stopnia realizacji działań |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 6 | Działania edukacyjno-informacyjne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

# System monitorowania i oceny

„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rusinów na lata 2025-2035” będzie podlegał ocenie aktualności i stopnia realizacji. W pierwszej kolejności sprawdzeniu będzie podlegało, czy postanowienia Programu są aktualne, tj. czy odpowiadają stanowi faktycznemu 
w zakresie ustaleń, mających znaczenie dla realizacji Programu. Następnie zbadane zostanie, w jakim stopniu działania zaplanowane w Programie zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ocena ta będzie dokonywana przez Wójta Gminy Rusinów co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z przyjętym systemem monitorowania.

System monitorowania i oceny Programu będzie realizowany dwuetapowo:

- Ocena stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wykonywana corocznie 
z użyciem karty oceny projektu.

- Ocena stopnia realizacji celów rewitalizacji z użyciem wskaźników monitoringu, wykonywana raz na trzy lata.

Za gromadzenie i analizę danych na potrzeby monitoringu realizacji przedsięwzięć ujętych w Programie odpowiedzialni będą pracownicy właściwych komórek Urzędu Gminy, realizujący poszczególne zadania wynikające z Programu. Analizie będą podlegały: zakres zrealizowanych zadań, poniesione koszty, harmonogram oraz wskaźniki produktu i rezultatu dla każdego z przedsięwzięć. Za opracowanie cyklicznych raportów z monitorowania przedsięwzięć odpowiedzialna komórka wyznaczona przez Wójta Gminy Rusinów.

Dane do monitorowania postępów realizacji przedsięwzięć i celów rewitalizacji będą zbierane za zakończony rok kalendarzowy, w terminie do 31 marca roku następnego. Opracowana corocznie ocena stopnia realizacji przedsięwzięć oraz przygotowana w cyklach trzyletnich, ocena stopnia realizacji celów rewitalizacji będą podlegały zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Rusinów.

Tab. 13 Wskaźniki monitorowania realizacji celów Programu

| lp. | wskaźniki monitorowania | wartość bazowa (2026) | wartość docelowa (2035) |
| --- | --- | --- | --- |
| cel 1: Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego i gospodarczego |  |  |  |
| 1 | Udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym [%] | 11,52 | 8,5 |
| 2 | Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 74,09 | 50,0 |
| 3 | Udział osób bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 27,55 | 17,0 |
| 4 | Udział osób korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców [%] | 3,18 | 1,5 |
| 5 | Udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w ogólnej liczbie korzystających | 49,07 | 30,0 |
| 6 | Liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 1,63 | 1,0 |
| 7 | Liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 7,24 | 3,0 |
| 8 | Liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych lub turystycznych w obiektach publicznych i przestrzeniach otwartych | 10,00 | 30,00 |
| cel 2: Tworzenie atrakcyjnych, funkcjonalnych i dostępnych przestrzeni publicznych |  |  |  |
| 9 | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej | 0,0 | 2,0 |
| 10 | Nowa lub zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna | 0,0 | 2,0 |
| 11 | Nowe lub zrewaloryzowane przestrzenie publiczne | 0,0 | 5,0 |
| cel 3: Zrównoważone wykorzystanie potencjału środowiskowego gminy |  |  |  |
| 12 | Liczba wydarzeń ekologicznych, kulturalnych lub turystycznych w nowych przestrzeniach otwartych | 0,0 | 12,0 |
| 13 | Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków [Mg] | 1,88 | 0,80 |
| 14 | Liczba wymienionych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej | 0,0 | 2,0 |
| 15 | Odsetek węgla jako rodzaju paliwa w ogólnej liczbie wykorzystywanych rodzajów paliwa | 53,81 | 45,0 |

Opracowana ocena będzie podlegała opiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. Ocena aktualności polega na sprawdzeniu, czy ustalenia zawarte Programie są zgodne 
z postępami realizacji procesu rewitalizacji. Celem tego procesu jest zidentyfikowanie przesłanek do aktualizacji postanowień Programu, tak aby dostosować je do aktualnych warunków. Przesłanki te mogą obejmować m.in.: diagnozę stanu obszaru rewitalizacji, cele 
i kierunki działań oraz zakres realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co pozwala na podjęcie korekty. Włączenie do realizacji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wymaga analizy i weryfikacji pod kątem zgodności z celami i kierunkami rewitalizacji. Zmiany 
w kontekście dokumentów strategicznych lub ram finansowych nie będą wymagały aktualizacji Programu, jeśli nie będą ograniczały możliwości kontynuacji realizacji celów rewitalizacji. Rekomendacja zmiany powinna wynikać z okresowej oceny aktualności 
i stopnia realizacji Programu. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt Gminy Rusinów wystąpi do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę, załączając do wniosku opinię Komitetu Rewitalizacji do przeprowadzonej oceny. 
W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, Rada Gminy uchyla uchwałę̨ w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek Wójta Gminy Rusinów.

# Określenie niezbędnych zmian w uchwałach dotyczących zasobu mieszkaniowego

Zgodnie z postanowieniami art. 21. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 725) rada gminy uchwala:

- wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

- zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.

W art. 21 ust. 3a wskazano, że w przypadku, gdy uchwalono gminny program rewitalizacji w ww. uchwałach uwzględnia się, określone w tym programie, działania prowadzące do zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji 
z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności 
w zakresie zasad ustalania wysokości czynszów.

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rusinów, wchodzi 1 budynek, w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 127,55 m2, w tym 1 lokal socjalny 
o powierzchni 60,07 m². Z uwagi na zasób mieszkaniowy Gminy oraz niską stawkę bazową czynszu, wpływy z czynszów nie pokrywają wydatków na bieżącą eksploatację i remonty. Planuje się więc zwiększyć w kolejnych latach wpływy z czynszów poprzez stopniowe podniesienie stawki bazowej czynszu. W zasadach polityki czynszowej ustalono następujące warunki obniżenia czynszu:

  - lokal bez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 10%,

  - lokal, w którym wc znajduje się poza lokalem – 10%,

  - lokal bez centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 10%.

Osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej Wójt Gminy, może wyrazić zgodę na uregulowanie zaległości czynszu w formie zawarcia ugody co do wysokości rat 
i harmonogramu spłaty istniejącego zadłużenia lub zaproponować zmianę lokalu na inny 
o niższym standardzie.

W kontekście realizacji Programu należy stwierdzić, że Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rusinów nie zawiera postanowień wykluczających mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji. W związku z powyższym nie wskazuje się konieczności zmian ww. uchwały.

# Określenie niezbędnych zmian w uchwale dotyczącej Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa, w drodze uchwały, Rada Gminy przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Rada Gminy Rusinów podjęła uchwałę nr ….., określając zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. W związku z tym na obecnym etapie nie zachodzi potrzeba wprowadzania zmian w obowiązujących zapisach uchwały.

# Specjalna strefa rewitalizacji

Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 pkt 12 ustawy w Programie winno zostać wskazane, czy w obszarze rewitalizacji zostanie ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR) wraz z okresem jej obowiązywania. Specjalna Strefa Rewitalizacji jest ustanawiana na podstawie art. 25 ust. ustawy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta przez radę gminy. Specjalną Strefę Rewitalizacji ustanawia się w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na okres nie dłuższy niż dziesięć lat, bez możliwości przedłużenia.

Zaplanowane w Programie podstawowe i pozostałe, dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie wymagają zaangażowania do ich realizacji narzędzi zdefiniowanych 
w rozdziale 5 ustawy, w związku z czym nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na żadnym z podobszarów rewitalizacji w gminie Rusinów.

# Sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

W dniu 7 lipca 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688). Przepisy ustawy weszły w życie w dniu 24 września 2023 r. W miejsce studium stanowiącego dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, ustawa wprowadza nowy akt planowania przestrzennego - plan ogólny gminy. Na mocy art. 65 ust. 1 ustawy z dniem 1 lipca 2026 r. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminach stracą moc.

W dniu 23 maja 2024 r. Rada Gminy Rusinów podjęła uchwałę Nr II/5/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Rusinów. Konsultacje społeczne projektu planu ogólnego gminy Rusinów odbyły się  w dniach od 13 października 2025 r. do 14 listopada 2025 r. Plan ogólny nie został jeszcze przyjęty uchwałą Rady Gminy.

Kierunki zagospodarowania obszaru rewitalizacji objęte są postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów (dalej: Studium), przyjętego uchwałą Nr XV/114/2000 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów”. Na podstawie analizy dokumentu, stwierdzono, iż nie wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w Studium, które wynikałyby z realizacji przedsięwzięć zaprojektowanych w Programie, ponieważ projektowane przedsięwzięcia są zgodne z polityką przestrzenną przedstawioną w Studium. W wyniku realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie nastąpi zmiana funkcji obszarów wskazanych w Studium.

Ponadto, dla obszaru rewitalizacji obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka w Gminie Rusinów (Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy Rusinów z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka w Gminie Rusinów oraz Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka w Gminie Rusinów).

  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i część sołectwa Wola Gałecka – I etap (Uchwała  Nr XIV/59/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka – I etap).

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach procesu rewitalizacji nie będzie wymagała wprowadzania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego znajdujących się w granicach obszaru rewitalizacji.

# Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji

Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – 
z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

# Spis tabel i rycin

Ryc. 1 Obszar rewitalizacji w obrębach ewidencyjnych gminy	7

Ryc. 2 Struktura zarządzania Programem	63

Tab. 1 Porównanie wskaźników w sferze społecznej w obszarze rewitalizacji i w gminie	9

Tab. 2 Porównanie wskaźników w sferze gospodarczej w obszarze rewitalizacji i w gminie	13

Tab. 3 Porównanie wskaźników w sferze środowiskowej w obszarze rewitalizacji i w gminie	14

Tab. 4 Porównanie wskaźników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w obszarze rewitalizacji  i w gminie	16

Tab. 5 Porównanie wskaźników w sferze technicznej w obszarze rewitalizacji i w gminie	18

Tab. 6 Cele rewitalizacji i kierunki działań	24

Tab. 7 Spójność celów Programu i Strategii	45

Tab. 8 Szacunkowe ramy finansowe	46

Tab. 9 Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych	55

Tab. 10 Komplementarność międzyokresowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych	56

Tab. 11 Koszty zarządzania procesem rewitalizacji	63

Tab. 12 Ramowy harmonogram działań	63

Tab. 13 Wskaźniki monitorowania realizacji celów Programu	64

Art. 29 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego 
i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, Dz.Urz. UE L 231/201 z 30.6.2021.

Art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021-2027, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079.

„Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 11.08.2022 r.

Inne instrumenty terytorialne zdefiniowane w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Stymulanty to zmienne, których rosnące wartości są oceniane pozytywnie z punktu widzenia danego zjawiska, natomiast destymulanty - zmienne, których malejące wartości są oceniane pozytywnie z punktu widzenia danego zjawiska.

Parysek, J. J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN, t. 69, Państwowe Wydawn. Nauk.

Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw, 2013, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa.

Do wyliczenia powierzchni miejscowości przyjęto powierzchnię obszarów zamieszkałych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, dostępny https://crfop.gdos.gov.pl

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) oraz art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.)

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, przyjęta uchwałą nr 72/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
z dnia 24 maja 2022 r., https://mbpr.pl/strategia-rozwoju-wojewodztwa-mazowieckiego-2030/

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze, https://mbpr.pl/diagnoza-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-mazowieckiego/

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, przyjęty Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

Strategia Rozwoju Powiatu Przysuskiego na lata 2023-2030, przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/274/2024 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała Nr XXXV/256/23 Rady Gminy Rusinów z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Rusinów na lata 2023-2030”

Uchwała Nr XV/114/2000 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rusinów”

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow-programu-fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego-2021-2027/

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego-2021-2027-fers/

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow-dla-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027/

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 został przyjęty 2 grudnia 2022 r. decyzją wykonawczą Komisja Europejska nr C(2022) 8693.

Decyzja wykonawcza Rady zmieniająca decyzję wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski, 2023/0426(NLE).

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, https://www.gov.pl/web/arimr/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027.

Strategia działania NFOŚiGW, https://www.gov.pl/web/nfosigw/dokumenty-programowe

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-dostepnosci/pozyczki-z-funduszu-dostepnosci/

Uchwała Nr XIX/114/25 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rusinów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2026 r. poz. 148)

Art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021-2027, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079.

https://www.rusinow.pl/aktualnosc-1502-raport_z_przeprowadzenia_konsultacji.html

http://bip.rusinow.pl/a,18279,nabor-przedsiewziec-rewitalizacyjnych.html

Uchwała Nr XIX/112/25 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rusinów na lata 2026-2030"

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.